长上国发字〔2023〕14号

长治市上党区国有资产发展中心

2023年度帮扶工作计划

为进一步巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作有效衔接，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续的同时，稳步推进乡村振兴工作，履行好驻村工作队职责，扎实做好驻村帮扶工作，结合上郝村村情实际，上党区国资发展中心制订2023年度帮扶工作计划如下：

- 基本情况

上郝村是长治市上党区郝家庄镇文化名村，历史悠久、文化厚重（天台无影、漳水拖蓝古八景之二）、交通便利、区位优势明显。西临长子县南李末村、北接西下郝村、南与小宋接壤、东临任家庄。距长治市8公里、上党区12公里。高壶线从村东经过。全村在册人口1177人，3个村民小组，现有党员39人（预备1人），村民代表28人，志愿者服务队经常性服务人员18人，脱贫户10户28人，监测户2户6人，村域面积2002.47亩、耕地面积1683亩，村集体经济收入15万元，村主导产业为温室大棚种植（现有温室大棚83座）及露底蔬菜种植、运输业等。

- 工作思路

一是以党建为抓手结合乡村振兴任务，深入脱贫户、监测户家中了解情况，做到底数清，帮扶措施有效。通过对脱贫户、监测户、种植户、老党员等进行走访，对全村产业发展情况有了基本了解。

二是协助制定村集体发展规划。根据实际通过上门走访、座谈会等方式深入群众，调查研究，对上郝村基本情况有了详实的了解。积极参加村里的换届选举、党日活动等研究村里的发展情况。

三是协助村集体积极开展创建区级文明农村建设并成功入围。工作队倡导抓宣传、造氛围，通过会议、广播、宣传标语等方式加大文明村创建宣传，提高群众创建意识，使群众参与率达到了100%。

四是本着把穷困户当亲人的原则，以实际行动让群众感受到组织帮扶的温暖。逢年过节，都会去穷困户家中进行走访，并购置一些生活必需品，让群众真真切切的感受到了党组织的温暖。

三、具体措施

（一）国资发展中心驻村工作队积极对接上级有关部门，争取资金为上郝村修长334米，宽5.5米主干道一条，改善村居环境，提升村民幸福感。修路造价约27.86万元，雨水管网造价约38.6万元，合计工程费用约66.46万元。初步拟定施工做法：

1.路面采用16cmC30水泥混凝土+16cm2:10:88水泥石灰综合稳定土。

2.雨水管网采用d600钢筋砼管，横沟管为d300钢筋砼管，雨水井为钢筋砼检查井，雨水口为砖砌雨水口，路缘石为砼路缘石。

（二）积极了解相关政策，主动配合村委建设30亩蔬菜大棚，吸收脱贫户、监测户务工就业，增加收入，促进脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。

（三）积极联系区财政、乡镇，争取“一事一议”资金，配合村委安装太阳能路灯50盏，改善村民夜间出行环境，保障村民财产安全，整体提升村容村貌。

（四）积极与相关部门联系，为6月21日的“天台无影”文化节预定送戏下乡一台，丰富村民文化生活，营造良好乡村文化氛围。

长治市上党区国有资产发展中心

2023年3月24日