郝家庄镇2025年度行政检查工作计划

为规范乡镇行政管理，保障群众合法权益，维护社会秩序，根据《山西省人民政府关于向乡镇人民政府和街道办事处下放部分行政执法职权的决定》晋政发【2022】22号及上级部门要求，结合本乡镇实际情况，制定本年度行政检查计划。

一、检查重点领域

1、安全生产检查

企业、工厂、建筑工地安全生产责任制落实情况；消防设施、危险化学品储存及使用安全；烟花爆竹销售点、燃气站等高风险场所

2、环境卫生检查

农村生活垃圾处理、污水排放管理

公共场所乱堆乱放状况

3、农业农村管理

耕地保护、基本农田使用情况

畜禽养殖污染治理、病死动物无害化处理

农业机械安全操作及年检情况

4、土地与规划管理

违法用地、违章建筑巡查整治

宅基地审批合规性检查

5、教育医疗专项

学校食品安全、校车安全、防溺水措施

村卫生室药品管理、医疗废物处置

二、检查安排

1、时间安排

第一季度：重点开展春节前后安全生产、食品安全、消防安全检查。

第二季度：集中整治环境卫生、农业春耕农资市场检查。第三季度：暑期防溺水、校园安全、防汛防灾专项检查。 第四季度：年终安全生产“回头看”、土地卫片执法检查。

2、责任分工

牵头部门：乡镇综合行政执法队、安监办、环保站、农业农村办等。

协作单位：各行政村、派出所、卫生院、学校等。

3、检查方式

定期巡查与突击检查相结合

联合执法与专项治理相结合

群众举报与智能监控（如“雪亮工程”）相结合

三、实施步骤

1、准备阶段（1月-3月底）

制定检查清单，明确责任分工；组织执法人员培训，学习相关法律法规。

2、实施阶段（4月-8月底）

按计划开展检查，做好现场记录（影像、文字）；发现问题当场下达整改通知书，明确整改时限。

3、整改阶段（9月-11月底）

跟踪复查整改落实情况；对拒不整改或整改不到位的单位依法处理。

4、总结阶段（12月）

汇总检查数据，形成年度工作报告；分析问题根源，提出下一年度改进措施。

四、保障措施

组织保障：成立专项领导小组，由乡镇主要领导牵头

制度保障：严格执行“双随机、一公开”制度，确保检查公正透明。

宣传保障：通过广播、宣传栏、微信群等普及政策法规，引导群众参与监督。

问责机制：对检查中不作为、慢作为的部门或个人进行通报批评。

五、附则

检查结果纳入各村（社区）年度考核。检查中需佩戴执法记录仪，确保程序合法；注重服务与执法结合，对小微主体以教育整改为主。

郝家庄镇人民政府

2025年1月5日