## 总概算表
附件：
长治市上党区紧凑型地下管廊建设示范工程一期概算核定表
|  | 建筑工程费 | 其他费用 | 预备费
一 | 建筑工程费 | 10454.19 |  |  | 10454.19
（一） | 迎宾街综合管廊 | 7659.75 |  |  | 7659.75
1 | 管廊土建工程 | 6164.36 |  |  | 6164.36
2 | 管廊安装工程 | 1206.31 |  |  | 1206.31
3 | 道路破复 | 18.68 |  |  | 18.68
4 | 管线迁改 | 83.93 |  |  | 83.93
5 | 入廊管线 | 186.47 |  |  | 186.47
（二） | 黎都街电缆隧道 | 2063.08 |  |  | 2063.08
1 | 电缆隧道土建工程 | 1559.92 |  |  | 1559.92
2 | 电缆隧道安装工程 | 416.21 |  |  | 416.21
3 | 道路破复 | 32.45 |  |  | 32.45
4 | 管线迁改 | 54.5 |  |  | 54.5
（三） | 和谐北路电缆隧道 | 731.36 |  |  | 731.36
1 | 电缆隧道土建工程 | 578.3 |  |  | 578.3
2 | 电缆隧道安装工程 | 147.69 |  |  | 147.69
3 | 道路破复 | 5.37 |  |  | 5.37
二 | 工程建设其他费用 |  | 887.8729 |  | 887.8729
1 | 建设单位管理费 |  | 125.45 |  | 125.45
2 | 工程监理费 |  | 226.5392 |  | 226.5392
3 | 招标代理费 |  | 30.777 |  | 30.777
4 | 可研编制费 |  | 21.27 |  | 21.27
5 | 工程勘察费 |  | 28.85 |  | 28.85
6 | 工程设计费 |  | 220.08 |  | 220.08
6.1 | 初步设计 |  | 110.04 |  | 110.04
6.2 | 施工图设计 |  | 110.04 |  | 110.04
7 | 竣工图编制费 |  | 17.6064 |  | 17.6064
8 | 场地准备及临时设施费 |  | 83.6335 |  | 83.6335
9 | 工程保险费 |  | 41.8168 |  | 41.8168
10 | 工程量清单及控制价编制 |  | 28.61 |  | 28.61
11 | 工程质量检测费 |  | 63.24 |  | 63.24
三 | 基本预备费 |  |  | 680.5238 | 680.5238
四 | 总投资 |  |  |  | 12022.5867
|  |  | 自筹 | 30% | #REF!
|  |  | 贷款 | 70% | #REF!
|  |  | 建设期 | 第1年 | 第2年
|  |  | 资金投入 | #REF! | #REF!
|  |  | 4.3% | #REF! | #REF!
#REF!

## 与批复可研对比
序号 | 名称 | 单位 | 批复可研 | 编制概算 | 差额 （概算-可研） | 备注
一 | 工程费用 | 万元 | 10540.83 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 10453.9 | #REF! | -86.93
1 | 迎宾街管廊 | 万元 | 8065.2 | #REF! | #REF! | 支线综合管廊
1.1 | 管廊土建 | 万元 | 5531.19 | 6164.36 | 633.17 | 批复可研：采用现浇 编制概算：采用顶管 |  | 环控、监控电源、有线电话、无线通信
1.2 | 管廊安装 | 万元 | 977.56 | #REF! | #REF! | 批复可研：包含给排水、通风、标识、电气、弱电（安防）、消防工程 编制概算：包含给排水、通风、标识、电气、弱电（环控、监控电源、有线电话、无线通信、安防）、消防工程 |  | 343.47
1.2.1 | 给排水工程 | 万元 | 42.18 | #REF! | #REF!
1.2.2 | 通风工程 | 万元 | 2.08 | #REF! | #REF!
1.2.3 | 标识工程 | 万元 | 133.2 | #REF! | #REF!
1.2.4 | 电气工程 | 万元 | 710.4 | #REF! | #REF!
1.2.5 | 弱电工程 | 万元 | 88.8 | #REF! | #REF! | 批复可研只有安防系统
1.2.6 | 消防工程 | 万元 | 0.9 | #REF! | #REF!
1.3 | 道路破复 | 万元 | 670.63 | 18.68 | -651.95 | 大开挖改顶管，减少路面破复范围
1.4 | 管线迁改 | 万元 | 612.76 | 83.93 | -528.83 | 暂估
1.5 | 入廊管线 | 万元 | 273.06 | #REF! | #REF! | 批复可研：入廊管线有给水、中水 编制概算：入廊管线有给水并包含廊外直埋管线费用
2 | 黎都街及和谐北路 | 万元 | 2475.63 | #REF! | #REF! | 电缆隧道
1.1 | 管廊土建 | 万元 | 1969.07 | 2138.22 | 169.15 | 批复可研：采用现浇 编制概算：采用顶管 | 通风、弱电、给排水
1.2 | 管廊安装 | 万元 | 244.26 | #REF! | #REF! | 批复可研：包含电气、消防、标识工程 编制概算：包含电气、消防、标识、通风、弱电、给排水工程 | #REF!
1.2.1 | 给排水工程 | 万元 |  | #REF! | #REF!
1.2.2 | 通风工程 | 万元 |  | #REF! | #REF!
1.2.3 | 标识工程 | 万元 | 43.75 | #REF! | #REF!
1.2.4 | 电气工程 | 万元 | 200 | #REF! | #REF!
1.2.5 | 弱电工程 | 万元 |  | #REF! | #REF!
1.2.6 | 消防工程 | 万元 | 0.51 | #REF! | #REF!
1.3 | 道路破复 | 万元 |  | 37.82 | 37.82 | 批复可研无道路破复
1.4 | 管线迁改 | 万元 | 262.3 | 54.5 | -207.8 | 暂估
二 | 工程建设其他费 | 万元 | 1266.98 | 887.8729 | -379.1071 | 编制概算中部分费用按合同价/财评价计取
三 | 基本预备费 | 万元 | 1180.78 | 680.5238 | -500.2562 | 编制概算的基本预备费费率由10%调整为6%
四 | 总投资 | 万元 | 12988.59 | #REF! | #REF! |  | #REF!