## 水库
附件1
水库工程检查问题清单
序号 | 检查主要内容
（一）安全管理责任
1 | 水库大坝安全责任制 | ①是否落实
2 | 小型水库防汛“五个责任人” | ②是否落实 ③是否接受培训
（二）工程实体
3 | 挡水建筑物 | ④是否存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌滑坡等，出水浑浊、管涌等异常渗漏情况 ⑤护坡是否存在破坏、缺失现象，排水设施是否淤堵、损坏 ⑥防浪墙是否有错动、高程不够等情况 ⑦近坝库岸是否存在不稳定边坡
4 | 泄水建筑物 | ⑧是否有泄水建筑物 ⑨是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 ⑩是否存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占等现象 ⑪闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用
5 | 放水建筑物 | ⑫放水建筑物是否能够正常使用 ⑬是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 ⑭出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况 ⑮闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用
6 | 工程管理、保护范围内禁止性行为 | ⑯工程管理和保护范围内是否有违章建筑、是否存在高杆作物，坝坡否存在灌木杂草等影响库容库貌的现象 ⑰工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
（三）度汛安全管理
7 | 管理设施 | ⑱是否按要求设障备用电源，能否正常使用 ⑲防汛道路是否满足防汛抢险通车要求 ⑳通讯设施是否满足防汛抢险要求 ㉑是否配备必要的预警设施并建立预警机制，预警设施是否完好
8 | 雨水情测报设施 | ㉒是否配备雨水情测报设施 ㉓设施是否完好，是否能够准确获取数据 ㉔特征水位标识是否清晰准确
9 | 控制运用 | ㉕是否编制或修订调度方案（运用计划）并按要求批复（备案） ㉖是否制定闸门及启闭机操作规程并明示
10 | 度汛措施 | ㉗是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备） ㉘是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 ㉙是否按要求对应急预案进行培训和演练
11 | 病险水库 | ㉚是否落实限制运用措施

## 堤防
附件2
堤防工程检查问题清单
序号 | 检查主要内容
（一）安全管理责任
1 | 管护主体 | ①是否落实管护主体和人员
2 | 安全度汛责任 | ②是否落实地方政府防汛行政责任 ③是否落实主管部门安全监管责任 ④是否落实管理单位安全主体责任
（二）工程实体
3 | 堤身 | ⑤堤身是否存在裂缝、塌陷、隆起、滑坡等异常现象 ⑥堤脚是否存在隆起、下沉、残缺、冲刷等现象 ⑦防渗、截水、排水设施是否完好，排水是否通畅 ⑧草皮护坡是否缺损，是否有高杆杂草或灌木 ⑨是否存在白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹，是否采取防治措施
4 | 堤岸防护 | ⑩堤岸防护工程是否完好，是否存在裂缝、塌陷、破坏等异常情况
5 | 穿（跨、临）堤建筑物 | ⑪穿（跨、临）堤建筑物是否完好，是否能安全运用 ⑫穿（跨、临）堤建筑物与堤防结合部位是否存在渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象 ⑬穿堤涵闸能否正常启闭，是否存在安全隐患
6 | 险工险段 | ⑭是否开展险工险段排查，险工险段情况是否清楚，是否制定针对性安全管理措施
7 | 工程管理、保护范围内禁止性行为 | ⑮工程管理和保护范围内是否有违章建筑、高杆作物等 ⑯工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
（三）度汛安全管理
8 | 管理设施 | ⑰上堤道路和堤顶交通道路是否满足防汛抢险通车要求 ⑱通讯设施是否满足防汛抢险要求
9 | 限制运用 | ⑲带病运行工程是否落实限制运用措施和应急处置措施
10 | 度汛措施 | ⑳是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复（报备） ㉑是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 ㉒是否落实防汛抢险队伍 ㉓是否落实防汛抢险物资和设备 ㉔是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练

## 在建工程
附件3
在建涉水工程检查问题清单
序号 | 检查主要内容
1 | 当前主体工程形象面貌是否满足度汛计划要求
2 | 施工围堰工程进展情况
3 | 左、右岸防护工程进展情况
4 | 汛前施工计划是否满足度汛要求
5 | 工程安全度汛领导机构是否建立
6 | 人员组成及主要职责是否明确
7 | 防汛值班等工作制度是否建立
8 | 总体度汛方案是否编制及报批
9 | 度汛方案是否编制
10 | 水文、水情预报工作方案是否制定
11 | 超标洪水应急预案是否编制
12 | 人员转移预案是否制定
13 | 临时安置及善后保障措施是否制定
14 | 工程抢险队伍是否落实
15 | 抢险设备是否落实
16 | 抢险物资是否落实

## 山洪灾害防治
附件4
山洪灾害防治检查问题清单
序号 | 检查主要内容
1 | 预警平台 | 县级监测平台是否正常运行
2 | 监测站点 | 简易雨量站、自动雨量站、水位站等监测站点是否正常运行
3 | 预警广播 | 预警广播是否正常运行（安置处是否有人值守；能否自动接收短信发送广播）
4 | “十个一”体系建设 | 建立1套责任制体系
编制1个防御预案
安装1个简易雨量监测报警站（安置处是否有人值守；雨量筒是否堵塞；雨量筒是否设置在墙角、树下等处）
配置1套预警广播
制作1个宣传栏
每年组织1次培训
开展1次演练
确定1处临时避险点
设置1组警示牌
每户发放1张明白卡

## 台账
附件5
防汛安全汛前检查问题整改台账
乡镇（区） | 工程名称 | 存在问题及影响描述 | 责任单位 | 责任人 | 乡镇（区）检查组处理意见 | 整改时间 | 整改措施 | 备注

## 防汛检查表
长治市上党区水利局防汛检查表
地 点 |  | 督查时间
参加人员 |  | 项目名称
检查内容
发现问题
整改意见
组长签字 | 被查单位签字