长上卫字〔2023〕3号

长治市上党区卫生健康和体育局

关于做好2023年上党区“宫颈癌”免费筛查

项目工作的通知

区医疗集团：

为提高农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制。根据国家卫生健康委有关要求，按照山西省卫生健康委员会、山西省妇女联合会《关于做好2023年山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作的通知》（晋卫妇幼发〔2023〕1号）文件，结合我区实际，继续为上党区4500名35---64岁农村妇女进行免费检查。检查范围、要求及地点如下：

一、范围及对象：长治市上党区35---64岁农村妇女

二、地点：上党区妇幼保健计划生育服务中心

三、检查内容：

1.妇科检查

2.宫颈癌细胞学检查

3.阴道镜检查

4.组织病理学检查

四、时间要求：3 月29日开始，9月3日结束。

五、组织形式：

各分院院长及妇幼信息员按照筛查指标任务数，组织适龄妇女上站检查。凡在2021年度、2022年度已参加过上党区妇幼保健计划生育服务中心“宫颈癌”免费筛查的适龄妇女2023年不再检查。望各分院接到通知后，早宣传，早动员，务必做到密切配合，分工合作，确保此项工作按要求按进度完成。以上任务数将纳入2023年上党区卫体系统全年目标责任制工作考核。

联系人：王云霞   联系电话：13633552425

联系人：张丽锋   联系电话：15003559622

附件：上党区农村妇女“宫颈癌”免费筛查任务分配表

长治市上党区卫生健康和体育局

2023年 2 月21日

| 长治市上党区农村孕产妇“宫颈癌”免费筛查任务分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 35---64岁农村妇女数 | 完成指标数 | 检查时间 |
| 苏店 | 9608人 | 630人 | 3月29日-4月12日 |
| 荫城 | 9592人 | 630人 | 4月13日-4月25日 |
| 郝家庄 | 8048人 | 530人 | 4月26日-5月7日 |
| 韩店 | 7987人 | 530人 | 5月8日-5月30日 |
| 八义 | 5358人 | 350人 | 5月31-6月15日 |
| 北呈 | 5123人 | 340人 | 6月16日-6月27日 |
| 东和 | 4962人 | 325人 | 6月28-7月14日 |
| 西火 | 5014人 | 325人 | 7月15日-7月26日 |
| 西池 | 5010人 | 325人 | 7月27日-8月6日 |
| 南宋 | 4145人 | 270人 | 8月7日-8月15日 |
| 贾掌 | 3364人 | 225人 | 8月16-8月27日 |
| 振兴新区 | 259人 | 20人 | 8月28日-9月3日 |
| 合计 | 6847人 | 4500人 |  |
| 注：以上任务将列入上党区卫体系统年终卫生系统工作考核目标 |  |  |  |