长治市上党区卫生健康和体育局

长治市上党区消防救援大队

长治市上党区卫生健康和体育局

文件

长上卫字〔2023〕8号

关于印发《全区医疗卫生机构消防安全

检查工作方案》的通知

各医疗卫生机构:

2023年4月18日，北京市丰台区北京长峰医院住院部发生火灾，事故造成多人死亡。为认真贯彻党中央、国务院、省、市、区委、政府决策部署要求，深入落实国家卫生健康委《医疗机构消防安全管理九项规定》，进一步明确行业监管责任，坚决防止亡人火灾事故发生，保障人民安居乐业。区卫生健康和体育局和区消防救援大队联合制定了《全区医疗卫生机构消防安全检查工作方案》。现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

长治市上党区卫生健康和体育局    长治市上党区消防救援大队

2023年4月22日

全区医疗卫生机构消防安全检查工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，按照国家卫生健康委《医疗机构消防安全管理九项规定》要求，有效整改全区医疗卫生机构消防安全隐患，坚决防止亡人火灾事故发生，确保全区卫体系统持续安全稳定，区卫体局和区消防救援大队决定在全区范围内联合开展医疗卫生机构消防安全检查，特制定如下方案。

一、工作目标

深入学习贯彻习近平总书记关于加强安全生产工作的重要论述精神，深刻汲取“北京长峰医院火灾事故”教训，按照“防大火、控小火、遏亡人”的工作目标，坚持“属地排查”和“部门联合检查”相结合方式，全面整治消除火灾隐患，依法查处违法行为，强化医疗卫生机构消防安全责任落实，提升消防安全标准化管理水平，建立自防自救长效工作机制，为人民群众创造安全满意的医疗卫生条件。

二、检查时间、范围及方法

（一）检查时间：即日起至5月中旬

（二）检查范围：全区各级各类医疗卫生机构

（三）检查方法：

1.全区所有二级医院(含民营医院)由区卫体局、消防救援大队组成联合检查组开展检查;

2.全区所有一级医疗机构(含民营医院、乡镇卫生院、社区服务站)由区卫体局开展检查；

3.村卫生室由所辖乡镇卫生院开展检查。

三、检查内容

（一）消防安全主体责任落实。消防安全管理组织机构、制度、应急预案是否健全;消防安全责任人、管理人是否明确并履行消防安全职责;消防控制室人员是否持证上岗并落实24小时双人值班;是否落实日常防火巡查检查，并如实登记巡查检查情况;从业人员是否掌握初期火灾扑救和医疗救助群体的应急疏散方法，能否正确使用室内消火栓、消防软管卷盘、灭火器等消防设施。

（二）建筑防火。检查所在建筑耐火等级、防火间距、消防车通道、防火分区情况，是否违规停放车辆或设置障碍物、堵塞消防车通道;是否在外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物;是否违规采用易燃可燃夹芯材料彩钢板搭建建筑或作为区域内分隔。

（三）消防安全重点部位。病房、手术室、重症医学科、厨房餐厅、危险品仓库、实验室、中心供氧站、高压氧舱、病案室、锅炉房、仓库等消防安全重点部位是否符合消防安全要求，是否落实严格的消防安全管理措施，设置明显的防火标志，标明“消防安全重点部位”和“防火责任人”，开展日常消防安全巡查检查。

（四）安全疏散通道。疏散走道、楼梯间等室内公共区域是否违规设立病床。疏散通道、安全出口是否保持畅通，疏散指示标志、应急照明等是否符合消防技术规范规定。防火门是否处于正常启闭状态。楼道、门厅、楼梯间是否存在违规堆放杂物、电动自行车违规停放、违规充电现象。

（五）建筑消防设施。消防设施、消防器材标识是否设置并醒目;消防安全标志及消防设施设置是否符合国家规范标准并保持完好有效;设有自动消防设施的单位是否定期与维护保养机构签订合同;维保机构是否依法履责，定期开展维护保养。

（六）安全用火用电。电气线路敷设是否规范，是否老化，是否存在违规使用大功率电器、超负荷电器、私拉乱接临时线路等问题。

（七）微型消防站建设。属于消防安全重点单位的医疗卫生机构（二级医疗机构），是否建立不少于6人、配备必要的消防器材的微型消防站;微型消防站人员是否明确岗位职责，掌握扑救初起火灾业务技能防火巡查基本知识;是否制定灭火及应急疏散预案并组织演练是否落实24小时值班，其他单位是否建立志愿消防队伍。

四、工作步骤和措施

（一）自查整改阶段(即日起-4月28日)。各医疗卫生机构按照本方案所明确的检查内容，同时结合《医疗机构消防安全管理九项规定》（2020年版），对本机构消防安全进行自查，对发现的火灾隐患要建立台账，逐一落实整改责任、完善整改措施、确定整改时限，确保整改到位。每日上午11时前上报《长治市医疗机构消防安全整治信息汇总表》附件2，5月5日前将自查情况和整改情况形成总结报告上报区卫体局应急安全科！

（二）检查落实阶段(即日起-5月20日)。区卫体局、消防救援大队将按照检查内容对医疗机构开展检查，填写《长治市医疗机构消防安全整治信息汇总表》(附件1)，同时，消防救援大队还会依托“双随机、一公开”监管平台生成专项检查计划，并将检查结果依规录入，严格执法程序，落实监管责任。对重大火灾隐患和消防安全管理存在的重大问题，我们将进行通报，挂牌督办，督促隐患单位明确整改措施、责任人和时限，落实整改期间的人防、物防、技防措施，确保安全。

（三）隐患整治回头看阶段(5月11日-5月底)。各医疗卫生机构要严格按照自查出的问题和检查组所指问题及整改期限不折不扣保质保量完成整改，在整改过程中遇到的问题要及时以书面形式报告。区卫体局和消防救援大队将根据隐患问题情况，对问题整改情况进行回头看。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各医疗机构要提高政治站位,增强忧患意识和底线思维,强化责任担当和压力传导，制定切实可行的工作方案，细化工作要求，明确工作措施。区卫体局和消防救援大队将严格落实监管职责，督促医疗机构落实消防安全责任制，区消防救援大队要加大消防监督执法力度，用好用足各类执法手段，坚决消除火灾隐患。各医疗机构要履行好消防安全主体责任，依法履行管理职责。

（二）加大宣传力度。各医疗机构通过微信、宣传屏等平台，广泛开展针对性、提示性宣传，加强火灾警示教育，张挂消防安全宣传图标，引导提高群众消防安全意识，营造浓厚的消防宣传和舆论监督氛围。

长治市上党区卫生健康和体育局联系人：万森璐18935338001

长治市上党区消防救援大队联系人：焦  姣13393555600

附件：

1.长治市医疗卫生机构消防安全检查登记表

2.长治市医疗卫生机构消防安全整治信息汇总表