长治市上党区卫生健康和体育局

长治市上党区教育局

长治市上党区妇女联合会

长治市上党区总工会

文件

长上卫字〔2025〕8号

关于印发《2025年适龄人群HPV疫苗接种

惠民活动实施方案》的通知

区各乡镇、区、韩店街道办事处，区疾控中心，各预防接种门诊，各中小学校，各企业及相关单位：

现将《2025年适龄人群HPV疫苗接种惠民活动实施方案》印发给你们，请遵照执行。

长治市上党区卫生健康和体育局  长治市上党区教育局

(此页无正文）

长治市上党区妇女联合会        长治市上党区总工会

2025年5月30日

2025年适龄人群HPV疫苗接种

惠民活动实施方案

为贯彻落实《山西省加速消除宫颈癌行动实施方案（2023—2030年）》《长治市加速消除宫颈癌行动实施方案（2024—2030年）》，提升适龄人群疫苗接种覆盖率，特制定本实施方案。

一、活动时间

2025年6月1日—2025年10月31日完成首针接种，进口四价、九价HPV疫苗须在2026年4月30日前完成全程接种。

适龄人群须在活动规定时间内完成首针及全程接种，否则不享受活动优惠。

二、适龄人群

1.进口四价：9-26周岁男性。

2.进口九价：9-26周岁女性、16-26周岁男性、35-45周岁女性。

三、优惠详情

1.9-26周岁男性：按照“0、2、6月”接种程序，全程接种3剂次进口四价HPV疫苗，在上述规定时间内完成首针及全程接种，第3剂次疫苗免费（仅需支付接种服务费20元/剂），即原总价2454元，实际支付总价1656元（首剂818元、第二剂818元，第三剂仅支付接种服务费20元）。

2.9-14周岁女性：按照“0、6月”接种程序，全程接种2剂次进口九价HPV疫苗，在上述规定时间内完成首针及全程接种，第2剂次疫苗免费（仅需支付接种服务费20元/剂），即原总价2456元，实际支付总价1348元（首剂1328元，第二剂仅支付接种服务费20元）。

3.15-26周岁女性、16-26周岁男性、35-45周岁女性：按照“0、2、6月”接种程序，全程接种3剂次进口九价HPV疫苗，在上述规定时间内完成首针及全程接种，第3剂次疫苗免费（仅需支付接种服务费20元/剂），即原总价3954元，实际支付总价2656元（首剂1318元，第二剂1318元，第三剂仅支付接种服务费20元）。

四、接种原则

严格按照受种者“知情同意、自愿自费”原则实施接种，确保接种对象（监护人）知情同意，确保符合条件的人群愿种尽种。

五、实施步骤

（一）准备阶段（2025年6月1日前）

1.方案制定：卫体局细化HPV疫苗接种流程、保障措施，明确各单位任务分工。

2.人员培训：疾控中心组织接种人员专项培训，内容涵盖疫苗特性、禁忌症、接种技术及AEFI处置。

3.疫苗采购：疾控中心与疫苗企业签订采购合同，确保HPV疫苗（四价、九价）疫苗足量供应。

（二）实施阶段（2025年6月1日-2026年4月30日）

1.本次疫苗接种惠民活动所使用疫苗由疾控中心采购配送至各预防接种门诊，疾控中心和各预防接种门诊应严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范（2023年版）》和《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》等相关要求做好疫苗的接收、储存、运输和出入库管理等工作。

2.各预防接种门诊负责实施预防接种工作，明确接种流程和要求。接种人员在实施接种前，应向受种者充分告知接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应等，遵循知情、同意、自愿、自费的原则，接种时要严格掌握接种禁忌症及其他暂缓接种原则。

3.本次接种采取实名制，受种者可凭有效身份证件参与接种，接种人员按照《预防接种工作规范（2023年版）》等要求进行疫苗接种，同时做好接种信息登记和系统管理，避免重复。受种者需在接种时缴纳当剂次疫苗费用及接种服务费20元，享受免费剂次时，只需缴纳20元接种服务费。接种后受种者应在接种现场留观30分钟，30分钟后无异常方可离开。

六、工作要求

（一）强化力量统筹。卫体局负责落实好辖区内预防接种单位惠民活动接种服务场地和人员保障。疾控中心做好HPV疫苗的采购、存储、分发、接种实施与管理、AEFI监测与处置、数据统计报送等工作。教育局负责指导学校多形式多渠道向适龄学生大力宣传疫苗保护个人健康的积极作用，提高活动知晓度。妇联、总工会充分发挥群团组织优势，做好宣传发动，面向家庭、社区和企业，宣传HPV疫苗疫苗接种科普知识，提高政策知晓率，营造良好氛围。

（二）加强宣传引导。要通过多种渠道广泛宣传本次惠民活动，提高公众对疫苗接种的知晓率和参与度。鼓励学校、企业采用群通知、群短信等形式协助做好疫苗接种宣传工作。

(三)加强风险应对。区疾控中心按照接种相关技术要求，开展接种人员培训和检查指导，同时密切注意舆情，针对公众的疑虑和关切，及的发布权威解答和回应。各预防接种机构要加强疫苗管理，规范操作程序，严格落实“三查七对一验证”制度，确保疫苗使用和预防接种管理规范。同时，要切实做好疑似预防接种异常反应的监测、报告和处置工作。

（四）做好信息收集。各预防接种门诊要做好惠民项目资料的收集和整理归档工作，包括疫苗接收、接种信息登记、相关凭证等，确保票、账、苗一致，领用和登记一致；要严格规范惠民项目疫苗使用途径，严禁出现利用优惠疫苗盈利等行为。