## Sheet1
附件4
上党区煤矿复建验收基本条件
矿井名称(章)： 煤矿主要负责人签字： 日期：
项目 | 序号 | 验收内容 | 验收要求 | 验收情况 | 验收结论 | 签字 | 备注
一、证照手续 | 1 | 营业执照 | 查证照。在有效期内
| 2 | 采矿许可证 | 查证照。在有效期内
| 3 | 开工报告的批准 | 查批复。在建设工期内
| 4 | 联合试运转方案的批准 | 查批复。在批准期限内 |  |  |  | 针对联合试运转矿井
二、安全管理 | 5 | 矿长、总工程师和分管安全、基建、机电的副矿长 | 查资料。检查任职文件
| 6 | 安全生产责任制 | 查制度。检查各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制的建立及执行情况
| 7 | 基建、安全、通风、机电、运输、地测防治水、培训、应急救援等管理机构 | 查机构。按规定设置机构，且人员数量能满足日常工作需要
| 8 | 安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度等 | 查制度。检查制度建立情况，并随机抽查一个季度的执行情况
| 9 | 领导（安全监察专员）带班下井 | 查制度。检查制度健全情况，并随机抽查一个月领导带班下井情况和下个月带班计划，符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》；安全监察专员制度健全并严格执行
| 10 | 建设项目安全管理 | 查资料。检查项目建设安全管理制度，以及建设单位履行安全管理主体责任和日常安全管理的情况，能对防范瓦斯和水害等重大灾害负总责，对施工、监理单位进行全面统一、协调管理
| 11 | 提取和使用安全费用 | 查资料。检查施工单位在本年度的提取和使用情况，符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的规定 |  |  |  | 标准为工程造价的2.5%
三、施工管理 | 12 | 工程招投标 | 查资料。检查施工项目工程招投标手续，中标施工单位的建筑业企业资质（符合相关规定）证书、企业法人营业执照、安全生产许可证等证照，不得存在越级或超出施工能力承揽工程，不得存在转包或违法分包行为
| 13 | 施工项目备案 | 查备案。检查施工企业按规定备案情况，施工项目（中标）按规定备案情况
| 14 | 施工项目部 | 查资料和人员。检查施工项目部配备项目经理、技术负责人、安全负责人、机电负责人、工程质量负责人等管理人员的情况；通过检查施工项目部的项目经理有无建造师执业资格证书，以及安全管理人员和特种作业人员的数量，核查有无挂靠施工资质行为
| 15 | 施工单位安全主体责任 | 查资料和现场。检查安全生产管理制度的建立及执行情况，检查施工项目部配备专职通风、水文地质专业管理人员及安全员、瓦斯检查员、特种作业人员的情况，随机检查一个季度的落实情况
| 16 | 监理单位监理责任 | 查资料。检查工程监理企业资质（符合相关规定）证书、配备具备监理资格及专业技术的监理人员和数量的情况，随机检查一个季度的现场监理情况
| 17 | 初步设计、安全专篇 | 查资料和现场。检查初步设计、安全专篇及重大变更的审查批准文件，现场检查在建项目工程施工过程中的贯彻情况
| 18 | 施工组织设计和施工图 | 查资料。检查施工组织设计和施工图
| 19 | 工程施工进度 | 查资料和现场。检查贯彻施工组织设计提出的一期、二期、三期工程施工情况，施工顺序符合《关于进一步加强煤矿建设项目安全管理的通知》（发改能源〔2010〕709号）的第七条关于合理安排煤矿建设项目施工顺序的规定，且一期、二期、三期工程的施工工期控制在施工组织设计的计划时间内，工程提前结束的时间不得大于3个月（因故停建影响工期的，按扣除影响的时间计算） |  |  |  | 一期工程是从井筒（平硐）开始到井底车场施工前的全部井下工程； 二期工程是从施工井底车场开始到进入采区施工前的工程； 三期工程是从施工采（盘）区车场开始到整个采（盘）区布置的工程。
| 20 | 安全施工管理 | 查资料和现场。检查单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施的编制情况，随机检查一个季度的实施情况
| 21 | 井下作业限员制度 | 查资料。检查制定的井下作业限员制度和人员位置监测系统运行情况，随机抽查矿井单班作业人数、掘进工作面作业人数，符合《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》要求
| 22 | 各类图纸 | 查图纸。检查填绘的各类图纸，符合《煤矿安全规程》第14条的规定，并按规定执行图纸交换制度
| 23 | 依法依规施工 | 查资料和现场。建设单位与施工单位不得签订出煤（不包括工程煤）协议；必须在批准的设计范围内施工，不存在超设计区域或煤层外施工，不存在边建设边生产现象
四、一通三防 | 24 | 瓦斯等级鉴定 | 查资料。检查鉴定结果。符合《煤矿安全规程》第169、170、189条和《防治煤与瓦斯突出规定》第11、12、13条，以及《煤矿瓦斯等级鉴定办法》的规定 |  |  |  | 针对具备鉴定条件的矿井
| 25 | 煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定 | 查报告。检查矿井开采水平煤层的煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定报告，符合《煤矿安全规程》的规定
| 26 | 通风系统 | 查图纸和现场。建设施工期间安装和使用机械通风设备，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统 二、三期工程必须绘制通风系统图
| 27 | 掘进工作面通风 | 查图纸和现场。检查掘进工作面通风，符合《煤矿安全规程》第150、153、163条等规定
| 28 | 掘进工作面的局部通风机 | 查现场。检查掘进工作面的局部通风机，符合《煤矿安全规程》第164、165条的规定
| 29 | 通风设施 | 查现场。检查通风设施，符合《煤矿安全规程》的规定
| 30 | 有毒有害气体监测 | 查资料和现场。检查瓦斯以及其它有毒有害气体的检查和监测记录，以及超限按规定分析和处理情况，现场无超限情况
| 31 | 抽采瓦斯队伍 | 查机构。检查建设单位组建的专门的抽采瓦斯队伍，以及配备的抽采技术人员，能满足瓦斯抽采工作需要 |  |  |  | 针对瓦斯抽采矿井
| 32 | 抽采瓦斯系统及抽采达标工作 | 查资料和现场。检查抽采瓦斯系统，符合《煤矿安全规程》第181条，以及瓦斯抽采达标的规定 |  |  |  | 针对瓦斯抽采矿井
| 33 | 使用金属抽采瓦斯管路 | 查现场。不得使用非金属抽采瓦斯管路，绝缘段除外 |  |  |  | 针对瓦斯抽采矿井
| 34 | 两个“四位一体”综合防突措施 | 查资料和现场。检查区域、局部防突措施落实及防突效果达标的情况，符合《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出规定》的规定 |  |  |  | 针对煤与瓦斯突出矿井及按突出管理的矿井
| 35 | 防灭火管理 | 查资料和现场。检查防灭火专项设计，以及综合预防煤层自然发火措施的落实情况。煤层无自然发火现象 |  |  |  | 针对开采容易自燃和自燃煤层的矿井
| 36 | 防尘供水系统 | 查资料和现场。检查防尘供水系统，符合《煤矿安全规程》规定，并能正常使用；检查防尘措施落实情况
| 37 | 安全监控系统 | 查资料和现场。一期井筒揭煤前，安装瓦斯监测监控仪器设备；进入二期工程前，安装安全监控系统，且能正常运行
| 38 | 火工品管理 | 查资料和现场。按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管，爆破由专职爆破工担任，并执行火工品领取、运输、使用、回收、存放等制度
五、地测防治水 | 39 | 煤矿地质报告 | 查报告。检查煤矿地质勘查报告或兼并重组整合矿井地质报告
| 40 | 地质预测预报 | 查资料和现场。检查单项工程、单位工程的地质预测预报，做到一工程一预报
| 41 | 矿井水文地质类型 | 查报告。矿井水文地质类型划分符合《煤矿防治水细则》第12、13、14条的规定
| 42 | 水文地质图件 | 查图纸。符合《煤矿防治水细则》第17条的规定
| 43 | 矿井排水系统 | 查资料和现场。检查施工期间的涌水量台账，井下水动态观测成果资料；排水系统符合《煤矿安全规程》第82条的规定，各施工区设置有临时排水系统
| 44 | 防治水专业技术人员、专用探放水设备、专门的探放水作业队伍 | 查资料和现场。检查矿井的防治水专业技术人员，以及配齐专用探放水设备、建立专门的探放水作业队伍等情况，能满足日常工作需要
| 45 | 执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序 | 查资料。检查本年度的施工作业计划范围内运用综合物探方法查明地质构造、积水等隐蔽致灾因素的情况，以及掘进工作面探放水设计和安全技术措施
| 46 | 执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则 | 查资料。检查建设单位承担井下探放水工作，施工单位负责掘进施工作业情况，以及防治水管理制度和探放水记录，落实有掘必探的情况
| 47 | 老空区积水管理 | 查资料。检查针对老空区积水划定的警戒线和禁采线，以及落实和完善预防性保障措施的情况
| 48 | 带压施工管理 | 查资料。检查带压开采专项设计和地质报告，以及对施工区域进行安全分区，制订并采取针对性的安全措施等情况 |  |  |  | 针对带压施工区域
六、机电运输 | 49 | 供配电系统 | 查资料和现场。检查两回路供电系统。其中：高瓦斯、水文地质类型复杂的矿井进入巷道和硐室施工前，其他矿井进入采区巷道施工前，形成两回路供电
| 50 | 电气设备管理 | 查现场。电气设备的选型符合《煤矿安全规程》第441条的规定，有接地、过流、漏电等保护装置，无失爆现象
| 51 | 主要设备管理 | 查资料。主副提升设备、重要用途钢丝绳、主要通风机、主排水泵及空气压缩机等主要设备的技术性能测试按《煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）》（安监总规划〔2012〕99号）规定的周期进行测定，性能检测检验报告合格有效 |  |  |  | 针对单位工程竣工验收后的主要设备
| 52 | 运送人员设备 | 查现场。检查运送人员设备及各项保护，符合《煤矿安全规程》第382、383、385条等规定；架空乘人装置性能检测检验报告合格有效 |  |  |  | 不得使用斜井（巷）人车运送人员
| 53 | 煤炭运输系统 | 查现场。井下煤炭（工程煤）运输设备符合《煤矿安全规程》的相关规定
| 54 | 辅助运输系统 | 查现场。检查井下辅助运输设备及各项保护。倾斜井巷内使用串车提升时符合《煤矿安全规程》第387条规定
七、人员配备和培训考核 | 55 | 煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员 | 查资料。检查煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员培训和考试，以及取得安全生产知识和管理能力考核合格证的情况 |  |  |  | 自任职起6个月内通过安全生产知识和管理能力考核
| 56 | 专业技术人员 | 查资料。检查煤矿专业技术人员的配备情况，能满足工作需要
| 57 | 特种作业人员 | 查资料。检查特种作业人员持有《煤矿特种作业操作证》
| 58 | 其他从业人员 | 查资料。检查其他从业人员的安全培训情况，达到《煤矿安全培训规定》要求
八、应急救援 | 59 | 应急救援队伍 | 查资料和机构。按规定设立矿山救护队；未设立的要与就近的救护队签订救护协议，并设立兼职救护队
| 60 | 救援物资储备 | 查资料和现场。储备必要的救援物资
| 61 | 事故应急预案 | 查资料。检查批准的年度矿井灾害预防和处理计划，以及事故应急预案，并核查上一年度的定期演练情况
| 62 | 调度指挥机构 | 查机构。检查设置的调度指挥部门，及岗位职责等情况，保证每天24小时专人值守，每班工作人员满足调度工作要求
九、安全风险分级管控 | 63 | 工作机制 | 查机构和资料。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，建立安全风险分级管控工作责任体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门；建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
| 64 | 安全风险辨识评估 | 查资料和现场。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估
| 65 | 安全风险管控 | 查资料和现场。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，落实管控措施，开展定期检查和现场检查，并进行公告警示
| 66 | 保障措施 | 查资料。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，实行信息化管理，并加强人员教育培训
十、事故隐患排查 | 67 | 事故隐患排查治理制度 | 查制度。随机抽查一个季度执行《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》的情况，以及向从业人员通报事故隐患排查治理等情况
| 68 | 事故隐患排查情况 | 查现场。无《煤矿重大事故隐患判定标准》第四条至第十八条所列情形
| 69 | 重大事故隐患验收销号 | 查资料。检查重大事故隐患的治理方案、督办通知、治理时限、动态检查、验收销号、公示公告和行政处罚等情况
十一、停产及整顿 | 70 | 停建报告制度 | 查资料。按《山西省煤矿复产复建验收管理办法》的规定落实停建报告
| 71 | 停建措施落实 | 查资料和现场。按《山西省煤矿复产复建验收管理办法》的规定落实停建措施
| 72 | 事故煤矿整顿期限 | 查文件或文书。检查下达的停建整顿指令，达到规定的整顿期限
| 73 | 复建整顿情况 | 查资料和现场。检查批准的整顿方案，在限定的整顿时间内由煤矿主要负责人组织并完成全面整顿；检查整顿期间用电量等，核查有无生产作业行为
| 74 | 组织职工进行安全教育和培训 | 查资料。检查复建前对职工的安全教育和培训情况，随机询问职工培训内容
| 75 | 煤矿自验情况 | 查资料。检查煤矿按照《山西省煤矿复产复建验收基本条件（试行）》自行验收并合格等情况
十二、其他 | 76 | 国家、省市区有关煤矿安全生产专题会议精神落实情况 | 查资料。检查会议记录（纪要）、照片、影像等资料，随机询问职工会议精神传达情况
| 77 | 长政发[2019]13号、长应急发[2019]156号文件落实和完成情况 | 查资料。按文件内容进行责任分解，层层落实，并按要求完成各项工作
| 78 | 兼并重组煤矿“三真”管理 | 查资料。主体企业必须对兼并重组煤矿做到“真投入、真控股、真管理”，实现资金到位、人员到位、管理到位
| 79 | 水害、瓦斯防治工作 | 查资料和现场。生产矿井必须全部完成水文地质补充勘探报告；必须将市应急管理局2019年度瓦斯专家会诊、防治水专家会诊所提问题整改完成（未整改完成是否有正当理由）
| 80 | 矿级领导履职能力和从业人员培训情况 | 查资料。自主开展安全培训的煤矿具备安全培训条件；主要负责人（董事长、总经理、矿长）具备履职能力；矿长安全生产履职年度考核合格，“六长”年度考试合格，不合格的要进行岗位调整；从业人员抽考合格率达到80%以上
| 81 | 人员配备情况 | 查资料。高瓦斯矿井至少配备1名第一学历为通风或安全工程专业的全日制本科生（或1999年前中专及以上毕业生）担任“一通三防”工作副科级以上领导。按照相关要求配备专职防治水副总工程师和满足工作需要的防治水专业技术人员，防治水副总工程师和专业技术人员必须是第一学历为地质、采矿、安全等相关专业的全日制本科生（或1999年前的中专及以上毕业生）。防治水副总工程师应具备中级以上技术职称，并从事防治水技术管理3年以上；各煤矿必须至少配备1名防治水专业技术人员，水文地质类型复杂的煤矿至少配备2名防治水专业技术人员
注：验收情况栏填写验收项目的具体内容，不涉及的项目填写“不涉及”，验收结论栏填写验收项目“合格”或“不合格”。