公安机关推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案

根据推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点实施方案要求，结合我县工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省第九次党代会精神，坚持依法科学、统筹谋划、规范高效、便民利民的原则，紧密联系我县公安工作实际，突出问题导向，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（以下统称三项制度），着力解决公安行政执法中存在的不作为、慢作为、滥作为、乱罚款、乱检查、不规范、不文明等问题，分级梳理出公安机关主要的行政执法事项和流程图，制定和完善一批制度文件，全面落实三项制度的各项要求，努力实现执法权力清单化、执法过程透明化、执法监督全程化、法制审核制度化，保障和监督各级公安机关依法履职，促进严格规范公正文明执法，切实维护人民群众合法权益。

- 组织机构

为加强此次三项制度建设和落实情况，确保取得实效，我局成立专项工作领导组：
    组  长：李  玮   副区长、局党委书记、局长

副组长：赵俊杰   局党委副书记、政委

白海东   局党委副书记、交警大队长

刘建军   局党委委员、常务副局长

郭富强   局党委委员、副局长

二、任务措施和责任分工

2017年底前，公安机关在行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费、行政检查五类行政执法行为中全面推行三项制度，探索总结可复制、可推广的经验做法。

（一）行政执法公示制度。在公安机关推行执法公开工作的基础上，建立健全行政执法的事前、事中、事后公开机制。通过各级公安机关门户网站和办事大厅、服务窗口等载体，依法及时向社会公开有关行政执法信息。同时，在执法过程中依法主动表明人民警察身份。

1.统一建章立制。在《行政执法公示实施办法》后，结合公安执法公开工作实际，分级制定行政执法公示具体办法，明确执法公示的范围、内容、载体、程序、时限要求、监督方式和保障措施等事项。建立健全对公开信息的审核、纠错机制，构建分工明确、职责明晰、便捷高效的行政执法公示运行机制。行政执法公示具体办法报本级政府法制机构审核、备案。牵头单位：法制支队；责任单位：国保大队、治安大队、网监大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

2.加强事前公开。公安机关在实施行政执法前要公开行政执法主体、人员、职责、权限、随机抽查事项清单、依据、程序、监督方式和救济渠道等信息，并根据法律法规立改废和部门机构职能调整等情况动态调整。

（1）编制、公示《行政执法事项清单》。结合全省“放管服”改革推进方案、营商环境整治方案和权责清单、罚没清单、监管清单、收费清单等，分级编制《行政执法事项清单》，明确行政执法主体、职责、权限、依据等须事前公开的内容，经本级政府法制机构审核后，在本级本部门门户网站统一公示，并及时更新、维护。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网监大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底并长期执行。

（2）编制《随机抽查事项清单》。根据“双随机、一公开”监管要求，分级编制《随机抽查事项清单》，明确本部门抽查主体、依据、对象、内容、比例、方式、频次等须事前公开的内容，经本级工商行政管理部门审核后，在本级本部门门户网站统一公示。牵头单位：政工科；责任单位：国保大队、治安大队、网监大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

- 编制各类行政执法流程图和服务指南。根据相关法律法规规定，完善各类行政执法程序，分级编制各类行政执法流程图，明确具体操作流程；编制《行政执法服务指南》，明确行政执法事项名称、依据、受理机构、审批机构、许可条件、优惠政策、申请材料、办理流程、办理时限、监督方式、责任追究、救济渠道、办公时间、办公地址、办公电话等内容，方便群众办事。执法流程图和服务指南报本级政府法制机构备案后，在本级本部门门户网站统一公示。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

- （4）编制、公示《行政执法人员清单》。分级编制执法人员清单，明确本级行政执法人员的姓名、单位、职务、警号、证件编号、执法类别、执法区域等内容，在本级本部门门户网站统一公示，并及时更新、维护，实现行政执法人员信息公开透明，网上可查询，随时接受群众监督。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网监大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底并长期执行。

3.规范事中公示。主要是在执法过程中依法主动亮明身份，做好告知说明工作。

（1）制定、出具执法文书。各级公安机关要以省厅统一制定行政执法行为须现场出具的各类行政执法文书为样本，在行政执法活动中要按规定出具执法文书，告知行政相对人执法事由、执法依据、权利义务等内容，并做好说明解释工作。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

（2）执法人员在执法活动中依法主动亮明身份。全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。行政执法人员在开展检查、调查等执法活动中，要依法主动亮明身份，出示警察证，并按规定规范着装和佩戴标识。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

（3）在固定办事场所明示工作人员信息。公安机关的“集中办事服务中心”及“服务窗口”等固定办事场所，要进一步完善、公示工作人员单位、姓名、职务、执法种类和服务事项等信息。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

4.推动事后公开。主要是按时主动在本级本部门门户网站向社会公布行政执法决定、行政检查情况等执法结果，主动接受群众监督。

（1）公开行政执法决定、行政检查情况等执法结果。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、公安部《公安机关执法公开规定》及省政府、市政府有关规定，进一步明确本级行政执法行为事后公开的范围、内容、方式、时限、程序和公开期限等事项，确保依法应当公开的执法结果都通过本级本部门门户网站向社会主动公开。牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。

（2）公布“双随机”抽查情况及查处结果。通过本级本部门门户网站及时向社会公布“双随机”抽查情况及查处结果。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：长期执行。）

5.创新公开方式。

（1）拓宽公开渠道。按照“互联网+政务服务”和信息化建设的要求，加强本级公安门户网站、办事大厅、服务窗口建设，探索运用微博、微信、智能手机第三方应用程序等载体，全面、及时、准确公示执法信息，拓宽公开渠道，方便群众查询。（责任单位：指挥中心、政工科、警务保障、国保大队、治安大队、网监大队、法制大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：长期执行。）

（2）按照本级政府要求，实现与政府行政执法信息公示平台的对接。积极探索建立本级办公自动化系统或执法办案系统与行政执法信息公示平台的数据交换机制，实现执法信息向公示平台的即时推送。（责任单位：指挥中心、政工科、警务保障、国保大队、治安大队、网监大队、法制大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队、 。完成时限：根据各级政府要求。）

（二）行政执法全过程记录制度。公安机关要通过文字、音像等方式，对受案、调查、取证、审查、决定、送达、执行等行政执法活动进行记录并归档，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理。

1.修订完善制度。按行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费、行政检查等执法类别，修订完善本级本部门各类行政执法全过程记录具体办法，绘制行政执法流程图，明确各个执法环节记录的内容、方式、载体等事项，完善执法信息采集、存储、分析、归档等执法规范化建设制度，报本级政府法制机构审核、备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。）

2.规范文字记录。主要是根据行政执法的种类、性质及流程等，规范执法文书制作，推行执法文书电子化，明确执法案卷标准，确保执法文书和案卷完整准确。

（1）制定各类执法文书范本。依据相关法律法规，参照省厅制定的全省公安机关各警种部门各类执法的《行政许可案件标准卷》和《行政处罚案件标准卷》范本和电子信息格式，规范执法文书制作，并报县政府法制办备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：2017年5月底。）

（2）按要求规范开展文字记录工作。按执法案卷标准制作、管理和保存执法卷宗。积极推行网上办案，全面应用网上执法办案系统，实现办案全程网上文字记录；充分运用信息化手段有效提升执法办案的质量和效能，实现网上执法办案系统与各类信息数据平台执法办案信息数据的互联互通、数据共享，实现一口录入、全网查询；在县公安机关建立案管中心，实现案件全流程同步文字记录和信息化管理，实现执法档案的自动生成，实现对执法漏洞、瑕疵的自动发现和预警；充分发挥升级后系统智能分析研判、自动预警提示、综合统计查询功能；拓展应用网上办案电子签名、签章功能,让信息化的便捷高效惠及到每位执法民警。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：长期执行。）

3.推行音像记录。主要是对现场检查、随机抽查、调查取证、证据保全、听证、行政强制、送达等容易引发争议的行政执法活动，要进行音像记录；对直接涉及人身自由、生命健康、重大财产权益的现场执法活动和执法场所，要进行全过程音像记录。

（1）按要求规范开展音像记录工作。继续高清数字审讯记录系统为依托的可视化监督管理平台建设，持续加强这一平台在执法办案中的广泛应用，组织开展以执法音视频采集、传输、使用、管理为主要内容的应用培训，全面提升民警信息化运用能力；规范开展录音、录像、照相、视频监控等音像记录和全过程音像记录工作，并将音像资料及时归档保存。（牵头单位：法制大队；责任单位：警务保障。完成时限：长期执行。）

（2）制定音像记录设备配备具体办法。根据公安机关的执法类别、执法特点、执法工作量，县局确定公安系统音像记录设备配备比例和标准，报县政府法制办备案。（牵头单位：警务保障；责任单位：国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：2017年6月底。）

（3）制定音像记录设备的使用、管理和监督规则。分级对音像记录设备的使用、管理和监督等进行规范，报本级政府法制机构备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。）

（4）配备音像记录设备。按要求配备执法记录仪或手持执法终端等。（牵头单位：警务保障；责任单位：国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：2017年9月底。）

4.强化记录实效。建立健全执法全过程记录信息收集、保存、管理、使用等工作制度，报本级政府法制机构备案。加强全过程记录数据统计分析，充分发挥全过程记录信息在案卷评查、执法监督、考核评议、舆情应对、行政决策和健全社会信用体系等工作中的作用。（牵头单位：法制大队；责任单位：政工科、国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底并长期执行。）

（三）重大执法决定法制审核制度。公安机关在作出重大执法决定前，须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，确保每项重大执法决定都合法适当，守住法律底线。

1.健全审核制度。公安机关要制定或修订完善本级本部门重大执法决定法制审核具体办法。明确审核主体、范围、内容和程序等，报本级政府法制办审核、备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：交警大队。完成时限： 2017年6月底。）

2.落实审核主体。

（1）按要求配备法制审核人员。公安重大执法决定法制审核主体为各级公安机关法制机构和依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门法制机构。公安机关要结合本级本部门法制审核的工作量，明确法制审核人员配备比例的标准和国家法律职业资格人员占法制审核人员的比例。配备和充实政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景的法制审核人员，确保法制审核人员数量能够满足工作需要。（牵头单位：政工科；责任单位：交警大队。完成时限： 2017年11月底。）

（2）建立法制审核人员定期培训制度。要将对法制审核人员的培训纳入年度公安机关教育训练的总体规划，每年组织不少于3天的集中培训，积极推行“互联网+培训”、案例教学、庭审旁听等多种培训方式，不断提高法制审核人员的法律素养和业务能力。培训制度报本级政府法制机构备案。（牵头单位：政工科；责任单位：法制大队、交警大队。完成时限：2017年6月底。）

（3）建立健全法律顾问和公职律师制度。公安机关要建立健全法律顾问和公职律师制度。配备与工作任务相适应的由公安机关内部专门从事法律事务的工作人员、外聘的法学专家、律师组成的法律顾问队伍，组建由具有法律职业资格或者律师资格的民警组成的公职律师队伍，完善日常管理、业务培训、考评奖惩等工作机制和管理办法。对重大复杂疑难法律事务组织法律顾问和公职律师协助进行研究，提出意见建议，充分发挥法律顾问和公职律师在法制审核工作中的作用。（牵头单位：政工科、法制大队；责任单位：国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限：2017年11月底并长期执行。）

3.确定审核范围。

（1）公安机关要根据本部门的特点，结合执法层级、所属领域、涉案金额、社会影响等因素，明确界定重大行政执法决定的审核范围，编制行政许可、行政处罚、行政强制三类执法行为的《重大执法决定法制审核目录清单》，报本级政府法制机构备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：国保大队、治安大队、网警大队、出入境管理、禁毒大队、食药大队、交警大队。完成时限： 2017年6月底。）

（2）积极扩展法制审核范围。公安机关要结合本地执法实际，积极扩展法制审核范围，探索对法定简易程序以外的所有执法决定进行法制审核。（完成时限：2017年9月底并长期执行。）

4.明确审核内容。重点审核行政执法主体是否合法、行政执法人员是否具备执法资格、主要事实是否清楚、证据是否确凿充分、适用法律法规规章是否准确、执行裁量基准是否适当、程序是否合法、是否有超越本机关职权范围或滥用职权情形、行政执法文书是否规范齐备、违法行为是否涉嫌犯罪需要转为刑事案件办理以及其他应审核的内容。（责任单位：法制大队、交警大队。完成时限：长期执行。）

5.细化审核程序。公安机关要根据本部门实际，分行政许可、行政处罚、行政强制等执法类别编制《重大执法决定法制审核流程图》，明确法制审核送审材料，规范审核程序、审核载体、时限要求、法制审核意见与拟处理意见不一致的协调决策机制、责任追究机制等事项，规范法制审核行为。法制审核流程图报本级政府法制机构备案。（牵头单位：法制大队；责任单位：交警大队。完成时限：2017年6月底。）

三、实施步骤

（一）安排部署阶段（2017年4月—5月30日）

1.制定方案。县公安局要按照县局方案和县政府的要求，结合工作实际，研究制定本部门具体工作方案，于2017年5月30日前报县局法制大队备案。

2.摸底调查。公安机关要组织对本地本部门的执法行为类别、执法主体、执法人员、法制审核人员、音像记录设备、执法公示平台、执法信息系统建设和相关工作制度等情况进行全面摸底统计，为推进三项制度试点工作打好基础。

（二）制定修订制度阶段（2017年6月—7月）

及时制定或修订各项制度文件。县公安局根据省厅的制度文件，结合本地实际，在2017年6月底前完成细化完善本部门有关制度、清单、服务指南、流程图等工作，并将有关制度编辑形成执法工作手册报本级政府法制机构备案。

（三）全面实施阶段（2017年7月开始）

1.规范实施。公安机关要创新工作机制，狠抓工作落实，自2017年7月起按照新修订完善的相关制度和工作流程，全面、严格、规范实施三项制度。在全面推行的基础上，各单位要根据工作实际，突出问题导向，对重点执法行为进行重点规范，对薄弱执法环节不断健全强化。

2.监督检查。县局适时组织专项监督检查，对各单位和各警种部门建立和落实三项制度情况进行督导，对三项制度建设不全面、不具体，报送情况不及时、不准确，实施过程不规范、不到位的警种部门和民警要进行通报并督促改正；经督促不改的，要启动问责程序，予以问责。

3.优化提升。公安机关要总结提炼在实施三项制度过程中形成的好经验、好做法和取得的成绩，及时发现分析存在的问题，不断改进和完善。典型经验和重大问题要及时向本级政府和上级公安机关报告。

（四）总结迎接验收阶段（2017年10月—11月）

1.总结报告。县公安局于2017年10月底前将公安机关推行三项制度试点工作总结报送县法制办。

2.迎接验收。公安机关按照要求充分准备，迎接好2017年11月中旬前县政府组织的检查验收,力争取得好成绩。

四、组织保障

（一）加强组织领导。推行三项制度，建设法治政府是推进依法行政的必然要求和重要内容。县公安局要充分认识推行三项制度改革试点任务的重要作用，切实强化“四个意识”，加强组织领导，落实第一责任人责任，把三项制度的推行列入重要议事日程，认真组织落实。县公安局要成立相应组织，制定具体操作方案，明确责任领导、责任部门及负责人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）强化统筹衔接。公安机关推行三项制度改革涉及行政执法权力项目多、执法部门多、时间紧、任务重，应注意与其他工作统筹考虑，相互衔接。各单位各警种部门开展试点工作要与深化执法规范化建设、建设法治公安、推进依法行政的各项重点任务相结合，立足本地本警种部门执法实际，对原有推行三项制度的情况进行摸底、梳理，逐一对照本次工作要求，进一步规范完善提高，着力解决在行政执法领域社会反映强烈的突出问题。

（三）抓好宣传引导。公安机关要注意总结反馈推行三项制度的好经验、好做法。宣传部门要组织协调各部门对公安机关推行三项制度试点工作进行全方位、多形式、多角度宣传报道，将三项制度试点工作全程置于阳光下，接受社会的监督，听取各界意见建议，吸引人民群众和行政管理相对人积极参与试点推进过程，改进公安行政管理和执法工作，赢得人民群众的理解和支持，营造推行三项制度的良好社会氛围。

（四）强化督促考核。公安机关要把三项制度改革纳入重点督查台帐，强化督导检查和问责力度。政工部门要将推行三项制度情况列入2017年度对有关警种部门依法行政考核和绩效考核的主要内容进行考核。领导小组办公室要组织督察部门适时开展三项制度专项监督检查，对三项制度建设不全面、不落实、效果不明显的单位和人员进行通报批评并督促整改；经督促不改的，要启动问责程序，严肃问责。对工作中表现突出、效果显著的单位和个人予以通报表彰，确保公安机关三项制度改革试点任务圆满完成。