## 重大隐患
安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患清单
填报地区：上党区应急管理局
序号 | 专题领域 |  | 重大隐患 | 涉及层面 | 整改措施 | 检查日期 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 整改进展 | 进展时间 | 备注
| 一级指标 | 二级指标
1 | 煤矿安全整治 |  | 山西长治经坊庄子河煤业有限公司《兼并重组整合项目安全设施设计》作出重大变更，未经再次审查批准，施工15107首采工作面运输顺槽和回风顺槽。违反《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（中华人民共和国国务院令第446号）第八条第（十二）项的规定和《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部第4号令第十五条第（一）项，责令矿井立即停产整顿，由上党区应急管理局进一步立案处理（详见2022年5月6日晋（长上）煤安处[2022]080号文书）。 | 县级部门层面 | 立即停产整顿 | 2022-05-06 | 2022-05-20 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2022-05-20
2 | 煤矿安全整治 |  | 山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司矿井未设立安全费用专户；截止2021年6月30日该矿在上级公司的财务中心内部账户安全费用结余余额为1379.54万元，《余额对账单》显示截止6月30日该内部账户安全费用余额为零元，用于支付电费1321.24万元、支付职工工资58.3万元。 | 县级部门层面 | 按要求设立安全费用专户。 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2021-08-11
3 | 煤矿安全整治 |  | 山西长治联盛西掌煤业有限公司矿井2021年4月、5月份原煤产量分别为111016吨、129972吨，均大于矿井设计生产能力90万吨的10%，分别为12.34%和14.44%。以上行为违反了《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（一）项、《煤矿重大事故隐患判定标准》第四条第（一）项的规定。 | 县级部门层面 | 责令矿井停产整顿5日，暂扣安全生产许可证 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2021-07-28 |  |  | 该条重大隐患为上级检查隐患，实际检查时间为6月18日，计划整改完成时间为7月3日。目前已完成整改，实际整改完成时间为7月3日。
4 | 煤矿安全整治 |  | 山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司二采区辅运大巷掘进工作面新换用的电缆MYP-0.66/1.14（70）mm2(50m),无矿用产品安全标志证书。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一项的规定，责令矿井停产整顿；（详见2022年3月25日晋（机）煤安处[2022]132号文书及现场检查记录第1条） | 县级部门层面 | 停产整顿 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2022-04-01 |  |  | 检查时间为：3月25日 计划整改完成时间、整改完成时间为：3月31日
5 | 煤矿安全整治 |  | 山西长治王庄煤业有限责任公司15#煤层建设项目已经进入三期工程，15101运输顺槽掘进工作面已掘进1654.4m，15101回风顺槽掘进工作面已掘进1042m，未按设计建成15#煤永久排水系统。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（六）项，责令矿井立即停止生产，排查隐患。 | 县级部门层面 | 加快水仓的防渗水处理，聘请有资质的相关单位对15#煤排水系统进行鉴定并进行联合试运转试验。 | 2021-05-01 | 2021-05-18 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2021-05-15 |  |  | 该条重大隐患为长治市煤监分局4月20日—4月23日检查，我局收到执法文书时间在5月份。
6 | 煤矿安全整治 |  | 山西长治县雄山振义煤业有限公司N301综采面74#支架处照明电缆（127V，带电）有一处8cm长破口，露芯线；3#煤层北翼轨道大巷第二部皮带机头处2台钟铃、5#25KW绞车处2台钟铃（均为127V）警示灯凹陷进内腔，可见内部电气元件；3#层N301综采面胶带顺槽口配电点2台1000KVA移变低压侧机械闭锁失效，手动可拆除机械闭锁杆。以上均属失爆。（违反了《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（二）项的规定。责令立即停止生产，排除隐患。（详见晋（地）煤安处〔2021〕198号文书）。 | 县级部门层面 | 更换电缆、电铃，机械闭锁杆上锁管理。 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2021-09-20
7 | 煤矿安全整治 |  | 山西长治联盛长虹煤业有限公司12月27日下午4点班3402切眼掘进工作面爆破作业时未按《煤矿安全规程》规定检查甲烷浓度，属于漏检；（违反了《煤矿重大事故隐患判定标准》第五条第一项的规定，依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》责令立即停止生产，排除隐患。（详见晋（长上）煤安处〔2021〕232号文书）。 | 县级部门层面 | 立即停止生产，排除隐患。 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 上党区应急管理局 | 已整改 | 2022-01-04 |  |  | 实际检查时间为2021年12月27日