## 项目完成情况
长治市上党区2025年项目完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容完成情况 | 项目预算总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标和减贫机制实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项扶贫资金 | 其中：除 财政专项 扶贫资金 外的统筹 整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 8791.5192 | 4686.3647 | 4686.3647
一、产业类项目
1 | 2025年上党区东和乡东和村特色种植和配套仓储项目（少数民族发展资金） | 东和乡 | 东和乡 | 种植中药材 | 33 | 30.5 | 30.5 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
2 | 2025年上党区现代林业园区建设项目--林药种植（贫困林场项目） | 上党区 | 上党区 | 种植林药 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
3 | 2025年市级有机旱作农业资金预算项目（农业局） | 东和村 | 东和村委 | 破解传统种植瓶颈，提升粮食产能和抗风险能力，亩均收入可达3000元以上 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
4 | 2025年区农业局区级农业政策奖补 | 上党区 | 上党区 | 农业政策奖补 | 522.0195 | 442.0195 | 442.0195 |  |  |  | 深入实施农业“特”“优”战略，扎实做好稳粮保供工作，发展壮大乡村产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进我区粮食产能提升、绿色特优农产品专业镇和中药材专业镇建设。 | 已完成
5 | 2025年荫城镇荆圪道村源道生物种猪繁育基地改建项目 | 荆圪道村 | 荆圪道村委 | 新建消杀防疫安全通道，改造猪舍粪沟槽，配个、套养殖设施 | 100 | 45 | 45 |  |  |  | 带动脱贫户、监测户增收，增加村集体经济收入。 | 已完成
6 | 2025年西池乡东故县村壮大村集体项目（农业局） | 河头村 | 河头村委 | 建成牛 舍 2 栋共 1800 ㎡、青贮窖 2 座共 1500m³、粪污处理设施 1250 ㎡、 干草棚800㎡ 、饲料存储及加工车间 700㎡，带动脱贫户务工和增加村集体经济 | 500 | 50 | 50 |  |  |  | 每年可为东故县村集体经济合作社增收益2.5万元。同时，可带动5户周边村民就业，实现户均年增收1万元 | 已完成
7 | 2025年上党区现代农业发展中心第一产业高质量发展项目 | 上党区 | 上党区 | 畜禽规模养殖场奖补 | 50 | 30 | 30 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴， | 已完成
8 | 2025年东和乡辉河村壮大村集体项目（农业局） | 上党区 | 上党区 | 建设养殖大棚2座，购买蛋鸡5万只。 | 350 | 50 | 50 |  |  |  | 预计产生经济效益30万元，将带动40户50人就业，其中脱贫户和监测对象8户10人，实现户均1500元 | 已完成
9 | 2025年北呈乡北岭头村梅霖康园农牧发展项目 | 北岭头村 | 北岭头村委 | 淀粉制品深加工项目 | 150 | 30 | 30 |  |  |  | 带动本村村民3人务工，淀粉制品(粉条)生产量达500斤左右 | 已完成
10 | 2025年郝家庄镇高村环境卫生管理及物流服务项目 | 高村 | 高村委 | 购置清洁、物流等设备 | 150 | 40 | 40 |  |  |  | 村集体预计征收6万元，带动农户5户，人均增收600余元，进一步提高村民的生活质量 | 已完成
11 | 2025年荫城镇霍村大棚灌溉工程项目 | 霍村 | 霍村委 | 为村集体200余座大棚提供灌溉 | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 带动脱贫户、监测户增收，增加村集体经济收入。 | 已完成
12 | 2025年韩店街道桥沟村壮大村集体项目（农业局） | 桥沟村 | 桥沟村委 | 新建开挖厂房300平方米、1.5吨蒸汽锅炉一台、玻璃瓶封口机一台、糖水罐2个、钢架锅炉库房290平方米。 | 450 | 50 | 50 |  |  |  | 本项目完成运行后，带动50户就业，人均增收1.5万元；其中脱贫户5户，监测户2户。 | 已完成
13 | 2025年上党区农业农村局第一产业高质量发展项目 | 上党区 | 上党区 | 设施农业，日光温室，食用菌房 | 277.8647 | 247.8647 | 247.8647 |  |  |  | 保证我区设施农业高质量发展，稳定粮油生产，调动农业龙头企业和农民合作社参加农展会的积极性，提升我区特优农产品的知名度、延长销售半径，为企业营收带来新的增长点，一产增加值大大提高 | 已完成
14 | 2025年东和乡仝家岭光伏电站项目 | 仝家岭村 | 仝家岭村委 | 安装719块单块功率715瓦光伏板及配套变压器 | 196 | 35 | 35 |  |  |  | 预计每年可实现利润约20万元，为村集体经济持续增收提供稳定支撑，项目运营期25年内可长期产生收益，助力村集体积累资金，为村内基础设施升级、产业发展等提供经济保障。 该项目将惠及全村村民330户，产生的效益可以保证村组织正常运转。 | 已完成
15 | 2025年上党区脱贫户贷款贴息及易地搬迁利息 | 上党区 | 上党区 | 小额信贷贷款贴息 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 缓解脱贫户创业压力，增强市场活力 | 已完成
16 | 2025年上党区农业农村局百社亿元贴息 | 上党区 | 上党区 | 贷款贴息 | 300 | 247.2155 | 247.2155 |  |  |  | 缓解农业企业、合作社、农民压力，增强农业市场活力 | 已完成
17 | 2025年苏店镇东申家庄村东绅五谷粮业公司五谷杂粮加工项目 | 东申家庄村 | 东申家庄村委 | 厂房、生产线、成品储存车间 | 100 | 75 | 75 |  |  |  | 项目完成后，带动20余户村民增收，同时围绕种植技术、深加工、电商销售等环节开展培训，提升了村民长远发展能力。 | 已完成
18 | 2025年荫城镇霍村春秋大棚建设项目 | 霍村 | 霍村委 | 再建50座春秋大棚 | 78 | 75 | 75 |  |  |  | 带动脱贫户、监测户增收，增加村集体经济收入。 | 已完成
19 | 2025年东和乡团山村挂面厂房二期工程建设项目 | 团山村 | 团山村委 | 1.实施项目占地约3亩，钢框架二层，厂房建筑面积约1200m2;2.配备挂面生产设施设备；3.安装完善厂房水、电、暖气等附属配套设 | 288 | 75 | 75 |  |  |  | 项目投产后预期年收益20万元，可以充分发挥项目的辐射带动作用，拓宽当地农户的收入渠道，提高家庭经济收入水平。 通过聘用成员务工等方式建立联农带农联结机制，预计将带动12户14人就业，其中脱贫户和监测户5户7人，实现户均年增收6000元。 | 已完成
20 | 2025年东和乡南和村山西潞华科吉工贸有限公司新建厂房项目 | 南和村 | 南和村委 | 水电暖配套安装和厂房设备设施采购，购置运输车，挖机，平板车，农用车，叉车，三轮车 | 108 | 75 | 75 |  |  |  | 预计项目建成后，可实现村集体增收10万元，同时拓宽当地农户的收入渠道，提高家庭经济收入水平。预计将带动5户13人就业，其中，脱贫户和监测对象3户9人，实现户均年增收2000元。 | 已完成
21 | 2025年东和乡辉河村农业生产托管服务项目 | 辉河村 | 辉河村委 | 建设仓库和冷库等 | 200 | 75 | 75 |  |  |  | 经济效益：预计增加村集体收入5万元； 生态效益：亩均减少农药、化肥使用15-20%； 社会效益：完善村庄农业基础设施建设，提升村民幸福感。 带动普通农户30余人，脱贫户和监测对象4人，实现户均年增收1400元。 | 已完成
22 | 2025年郝家庄镇北郭村美郝生活联营公司农业生产及土地整理服务项目 | 北郭村 | 北郭村委 | 主厂房建设，购置大型挖机等设备 | 200 | 75 | 75 |  |  |  | 村每年集体增收5万元，增强集体经济，人均增收300元 | 已完成
23 | 2025年韩店街道南沟村农业生产社会化服务项目 | 南沟村 | 南沟村委 | 建设一座50平米的彩钢农机库，购置机械设备 | 134 | 75 | 75 |  |  |  | 带动农村劳动力就业8人，收益用于发展壮大集体经济和公益事业建设 | 已完成
24 | 2025年北呈乡南岭头村中药材（药食同源）天麻种植项目 | 南岭头村 | 南岭头村委 | 1.建设两座覆被式双层钢架结构温室大棚；2.棚内需要铺设用电，用水设备；3.棚内搭建钢架结构 | 78 | 75 | 75 |  |  |  | 带动本村村民5人务工，资产收益后适当救助本村困难农户 | 已完成
25 | 2025年西火镇羊川村壮大村集体项目（农业局） | 西火镇 | 西火镇 | 提高村民增加收入，受益户40户，135人，其中脱贫户3户12人 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 大棚建成后，可出租给农户，每年预计可以增加集体经济收入4.5万元 | 已完成
26 | 2025年八义镇北楼底村精合养殖项目 | 北楼底村 | 北楼底村委 | 新建年出栏4800头养猪厂 | 300 | 40 | 40 |  |  |  | 项目建成后可提供就业岗位100个，带动周边群众增收致富，同时村集体入股资金按照5%收益分红，用于奖补本村13户脱贫户和6户低保户。 | 已完成
27 | 药食同源味美压片糖果研究开发项目（农业局产业集群） | 西火镇 | 西火镇 | 新增设备24套 | 74.64 | 15 | 15 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
28 | 2025年上党区蛋鸡产业能力提升项目（农业局产业集群） | 南和村 | 南和村委 | 新建现代化育雏舍1530平米 | 342.37 | 70 | 70 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
29 | 2025年北呈乡南岭头村壮大村集体经济项目(农业局) | 南岭头村 | 南岭头村委 | 中药材种植 | 90 | 50 | 50 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
30 | 2025年上党区畜产品加工项目（农业局产业集群） | 北呈村 | 北呈村委 | 冷库制冷设备安装、1台运河式猪体浸烫池安装 | 167.86 | 40 | 40 |  |  |  | 扶持产业发展，促进乡村振兴。 | 已完成
31 | 2025年郝家庄镇白家沟村樱桃园避雨棚建设项目 | 白家沟村 | 白家沟村委 | 建设150亩避雨棚 | 358 | 100 | 100 |  |  |  | 村每年集体增收5万元，增强集体经济造血功能；带动农户100户，通过土地流转户均每年增收700元，带动5户脱贫户就业，人均收入6000元。 | 已完成
32 | 2025年苏店镇东贾村新建覆被式大棚项目（二期） | 东贾村 | 东贾村委 | 新建6座覆被式大棚 | 120 | 60 | 60 |  |  |  | 项目完成后，村集体自营，所获得收益30%用于促进脱贫户和监测户增收，70%用于村级公益事业和扩大再生产。 | 已完成
33 | 2025年郝家庄镇宋家庄村惠民达工程项目 | 宋家庄村 | 宋家庄村委 | 购买大型挖机一台 | 300 | 45 | 45 |  |  |  | 村集体预计征收60万元，带动农户1000余户，人均增收600余元，进一步提高村民的生活质量 | 已完成
二、就业扶贫
三、易地扶贫搬迁
34 | 2025年上党区易地搬迁地方债还款 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 按照长治市扶贫开发公司文件要求偿还脱贫攻坚期间易地搬迁专项建设基金 | 15.365 | 15.365 | 15.365 |  |  |  | 该养老院居住不超过125人脱贫户中的五保户，让其老有所养 | 已完成
四、公益岗位
五、教育扶贫
35 | 上党区雨露计划 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 实行应助尽助全覆盖，已补助196人 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |  |  |  | 对脱贫家庭就读中职、中技、高职、高技的在校生，196人，每生补助3000元/人，实现应助尽助全覆盖，减轻家庭负担 | 已完成
36 | 上党区脱贫家庭本科大学新生资助 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 实行应助尽助全覆盖，已资助16人 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 为脱贫家庭中参加2024年普通高考的被二本B类以上录取的大学生新生一次性补助5000元，减轻其家庭负担 | 已完成
37 | 监测对象大学生资助 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 资助监测对象家庭学生，包含大二至大四学生 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 资助学生19人，有效减轻其家庭经济负担 | 已完成
六、健康扶贫
七、危房改造
八、金融扶贫
38 | 脱贫户及监测对象意外伤害保险 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 为全区脱贫户及边缘户购买意外伤害险，每人68元 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |  |  |  | 为全区脱贫户及边缘户购买意外伤害险，减轻家庭应意外产生的负担 | 已完成
39 | 上党区防返贫致贫保险 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 为全区脱贫户及边缘户购买该保险，每人45元 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 防止建档立卡贫脱贫户脱贫后因疾病、意外事故、而返贫 | 已完成
十、综合保障性扶贫
40 | 东和乡各类奖补项目 | 东和乡 | 东和乡政府 | 脱贫户及监测户户的务工奖补、稳岗补助、一次项交通补助、尊老孝亲、养殖奖补、自产自销农产品等奖补 | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
41 | 北呈乡各类奖补项目 | 北呈乡 | 北呈乡政府 | 脱贫户及监测户户的务工奖补、稳岗补助、一次项交通补助、尊老孝亲、养殖奖补、自产自销农产品等奖补 | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
42 | 郝家庄镇奖补项目 | 郝家庄镇 | 郝家庄政府 | 脱贫户及监测户户的务工奖补、稳岗补助、一次项交通补助、尊老孝亲、养殖奖补、自产自销农产品等奖补 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
43 | 韩店街道各类奖补 | 韩店 | 韩店街道 | 为脱贫户、监测户发放12项奖补资金 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
44 | 上党区脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 上党区 | 各乡镇 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户发放补助资金，1200元 | 78 | 78 | 78 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
45 | 西火镇各类奖补项目（含振兴） | 西火镇 | 西火镇政府 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
46 | 八义镇各类奖补项目 | 八义镇 | 八义镇政府 | 为全镇脱贫户和监测户发放务工就业、尊老孝亲、产业发展等各类奖补 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
47 | 建档立卡精神病患者生活补贴 | 上党区 | 区乡村振兴发展中心 | 对入住爱民医院及城区二院的建档立卡精神病患者进行补助 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
48 | 苏店镇各类奖补资金项目 | 苏店镇 | 苏店镇政府 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 315.6 | 315.6 | 315.6 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
49 | 西池乡贫困户各类奖补 | 西池乡 | 西池乡政府 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 113 | 113 | 113 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
50 | 南宋镇巩固脱贫成果各项奖补 | 南宋镇 | 南宋镇政府 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
51 | 荫城镇奖补类项目 | 荫城镇 | 荫城镇政府 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
52 | 振兴新区奖补类项目 | 振兴新区 | 振兴新区 | 三类户的劳务输出、尊老孝亲、电商奖补、土地流转奖补等奖补 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 激发脱困群众内生动力，增加脱贫户收入 | 已完成
十一、村基础设施
53 | 2025年西池村北宋壁村巷道硬化工程项目 | 北宋壁村 | 北宋壁村委 | 街巷全长387米，宽3.1米，进行立砖铺设 | 15 | 5 | 5 |  |  |  | 对街巷387米，宽3.1米，进行立砖铺设，方便群众出行 | 已完成
54 | 2025年上党区交通局四好农村路建设项目（区交通局） | 韩店街道 | 韩店街道 | 修路 | 306 | 306 | 306 |  |  |  | 提升了道路的通行能力，增强了安全保障，促进了区域经济发展 | 已完成
55 | 2025年西池乡南池村街巷硬化工程项目 | 南池村 | 南池村委 | 道路全长130米，宽7米 | 16.5 | 6 | 6 |  |  |  | 对道路全长130米，宽7米进行硬化，方便群众出行 | 已完成
56 | 2025年八义镇北楼底村首阳山景区项目（交通局） | 北楼底村 | 北楼底村委 | 旅游修路 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 提升了道路的通行能力，增强了安全保障，促进了区域经济发展 | 已完成
57 | 2025年苏店镇后土门村支巷道路翻新硬化改造项目 | 后土门村 | 后土门村委 | 翻新硬化道路530米 | 15 | 11 | 11 |  |  |  | 项目完成后，帮助该路段200多名村民的出行消除了安全隐患，又改善了村容村貌，有效巩固了脱贫攻坚。 | 已完成
58 | 2025年荫城镇西陕村街巷硬化项目 | 西陕村 | 西陕村委 | 街巷硬化约1600米 | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 美化环境，方便群众出行。 | 已完成
59 | 2025年北呈乡北呈村巷道硬化修复工程项目 | 北呈村 | 北呈村委 | 修复街巷道路6600平方米 | 45 | 15 | 15 |  |  |  | 改善人居环境，降低道路交通安全隐患，方便群众出行 | 已完成
60 | 2025年西池乡申川村一、二、三、四组路肩巷道硬化工程项目 | 申川村 | 申川村委 | 对300米道路两侧路肩约2700平米进行硬化铺设10cm厚商砼 | 23 | 6 | 6 |  |  |  | 对300米道路两侧路肩约2700平米进行硬化铺设10cm厚商砼，方便群众出行 | 已完成
61 | 2025年韩店街道南沟村富民小巷道路工程项目 | 南沟村 | 南沟村委 | 邻村主干道路的巷道硬化 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 消除道路安全，保障村民出行安全，改善村容村民，优化全村的生活环境 | 已完成
62 | 上党区_乡村建设行动_人居环境整治_2025年东和乡南和村石岸坡挡土墙改扩建项目 | 上党区 | 上党区 | 建设村西石岸全长170余米，平均高度约4米，座底基础宽3米。 | 90 | 20 | 20 |  |  |  |  | 已完成
63 | 2025年荫城镇横河村路灯安装项目 | 横河村 | 横河村委 | 重新安装路灯220盏 | 12 | 7 | 7 |  |  |  | 照亮乡村美景，提升村容村貌，为群众出行提供方便。 | 已完成
64 | 2025年苏店镇南庄村街巷路灯改扩建项目 | 南庄村 | 南庄村委 | 更换路灯30盏，维修更换灯头43盏 | 6.5 | 4 | 4 |  |  |  | 项目完成后，为全村1650名村民的夜间出行带来便利，极大满足了村民生产生活的需求。 | 已完成
65 | 2025年荫城镇荆圪道村路灯安装项目项目 | 荆圪道村 | 荆圪道村委 | 安装太阳能路灯60盏 | 10 | 7 | 7 |  |  |  | 照亮乡村美景，提升村容村貌，为群众出行提供方便。 | 已完成
66 | 2025年东和乡团山村挡土墙扩建项目 | 团山村 | 团山村委 | 挡土墙修建75余米，高4米 | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 可减少水土流失量10吨每年，有利于修复生态系统的完整性。消除村内灾害隐患，保护6户村民安全。 | 已完成
67 | 2025年荫城镇南王庆村文革桥路面塌方修复工程项目 | 南王庆村 | 南王庆村委 | 进村口桥面修缮及附路硬化 | 9 | 6 | 6 |  |  |  | 方便村民日常出行，保障村民生命财产安全。 | 已完成
68 | 2025年韩店街道东苗村街巷硬化项目 | 东苗村 | 东苗村委 | 街巷硬化8000米 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 村民数2328人出行方便，激励脱困户增收 | 已完成
69 | 2025年郝家庄镇王童村支巷道路硬化项目项目 | 王童村 | 王童村委 | 村内小巷路面硬化 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 方便村民日常出行，保障村民生命财产安全。 | 已完成
70 | 2025年韩店镇柳庄村街巷硬化项目 | 柳庄村 | 柳庄村委 | 街巷硬化800平方米 | 10 | 7 | 7 |  |  |  | 项目受益人数120余人、其中覆盖部分脱贫人口，改善生活生产条件；解决了出行难、运输难问题，降低了生产生活成本。已实现，村民农副产品运输成本降低，学生上学、村民就医出行时间平均缩短 | 已完成
71 | 2025年韩店街道韩川村街巷硬化项目 | 韩川村 | 韩川村委 | 对村街巷进行硬化7500米 | 50 | 10 | 10 |  |  |  | 受益户数11户，方便群众出行安全便利（铺设893平米） | 已完成
72 | 2025年上党区壶关界正觉寺景区项目（交通局） | 韩店街道 | 韩店街道 | 旅游修路 | 152 | 152 | 152 |  |  |  | 提升了道路的通行能力，增强了安全保障，促进了区域经济发展 | 已完成
73 | 2025年苏店镇西贾村街巷道路硬化项目 | 西贾村 | 西贾村委 | 村委向北东贾路口长200米，款5米 | 25 | 10 | 10 |  |  |  | 项目完成后，覆盖全村的脱贫户和监测户，解决了村民出行难问题，改善了人居环境 | 已完成
74 | 2025年荫城镇大峪村小巷道路、护坡修缮项目 | 大峪村 | 大峪村委 | 小巷道路、护坡维修缮 | 20 | 8 | 8 |  |  |  | 方便村民日常出行，保障村民生命财产安全。 | 已完成
75 | 2025年郝家庄西下郝村路灯安装工程项目 | 西下郝村 | 西下郝村委 | 村内小巷安装太阳能路灯60盏 | 10 | 8 | 8 |  |  |  | 照亮乡村美景，提升村容村貌，为群众出行提供方便。 | 已完成
76 | 2025年苏店镇孟杜庄村安装路灯项目 | 孟杜庄村 | 孟杜庄村委 | 更换路灯120盏 | 9 | 5 | 5 |  |  |  | 项目完成后，该路段100多名村民的出行带来便利，极大改善村庄通行条件 | 已完成
77 | 2025年北呈乡六家村巷道路基及便道修复项目 | 六家村 | 六家村委 | 修复路面路基及两旁路沿石及便道，大约2500米 | 18 | 10 | 10 |  |  |  | 改善人居环境，降低道路交通安全隐患，方便群众出行 | 已完成
78 | 2025年西池乡坟上村塌陷道路及其他零星道路修缮、雨水管网铺设工程项目 | 坟上村 | 坟上村委 | 铺设道路2400平方米，砌井29座 | 30 | 15 | 15 |  |  |  | 方便村民日常出行，保障村民生命财产安全。 | 已完成
79 | 2025年上党区振兴小镇旅游公路项目（交通局） | 振兴村 | 振兴村 | 旅游修路 | 239 | 239 | 239 |  |  |  | 提升了道路的通行能力，增强了安全保障，促进了区域经济发展 | 已完成
80 | 2025年苏店镇义堂村街巷路灯扩建项目 | 义堂村 | 义堂村委 | 更换120余盏路灯 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 项目完成后，将保障600余名村民出行安全便捷，改善村庄交通条件，同时提升村庄基础设施水平，增强村民的幸福感和获得感。 | 已完成
十二、村公共服务
十三、项目管理费