## 2026拟实施
上党区2026年度衔接资金项目计划明细表
序号 | 建设 性质 | 项目类别 | 项目名称 | 实施单位 | 项目负责人 | 实施 地点 |  | 建设内容 | 项目投资（万元） |  |  |  | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 预期效益
[6 empty] | 乡镇 | 村 |  | 总投资 | 申请 补助 | 自筹 | 其他
一、产业发展类
1 | 新建 | 养殖 | 2026年东和乡皇后村规模养殖开发项目 | 刘家山村经济合作社 | 刘建芳 | 东和乡 | 皇后村 | 修建养殖厂房2000㎡，并购买全自动层叠式蛋鸡养殖设备。 | 800 | 200 | 300 |  | 2026.01-2026.08 | 年收益25-30万元左右，用于壮大集体经济。
2 | 新建 | 光伏 | 2026年东和乡仝家岭村光伏电站项目 | 仝家岭村经济合作社 | 仝茜茜 | 东和乡 | 仝家岭 | 安装514千瓦光伏电站（719块光伏板，每块71.5千瓦） | 280 | 150 | 30 |  | 2026.09-2026.10 | 一块光伏板发电71.5千瓦，共719块，装机514千瓦，按每度电0.25元计算，1千瓦年发电率约1300度电，每年利润167050元。
3 | 新建 | 养殖 | 八义镇石后堡村农业种养殖开发项目 | 石后堡村辰鹏种养殖农民专业合作社 | 刘旭鹏 | 八义镇 | 石后堡村 | 饲料存放房，圈室等 | 180 | 15 | 15 |  | 2026.04-2026.10 | 养殖肉狗400余只，每只80斤左右。预计每只收益200元左右，用于壮大集体经济，利润10万余元，
4 | 扩建 | 养殖 | 八义镇西坪村生猪养殖扩建项目 | 西坪村经济合作社 | 刘国强 | 八义镇 | 西坪村 | 扩建生猪厂房1100平方米及配套设施设备、机器设备 | 220 | 80 | 40 |  | 2025.05-2026.5 | 年出栏生猪2200头，解决村中劳动力15人，为村经济合作社直接增加收益每年15万元。
5 | 扩建 | 粮食深加工 | 东绅五谷粮业有限公司扩建 | 东绅五谷粮业有限公司 | 张明亮 | 苏店镇 | 东申家庄 | 建设成品包装车间和仓库、购置烘干机、包装机各一套 | 80 | 75 | 5 |  | 2026.01-2026.08 | 新增酸辣粉加工生产线项目。每年产40000公斤左右。预计年收益50000元左右，用于壮大村集体经济
6 | 新建 | 养殖 | 东绅绿色种养殖项目 | 东绅五谷粮业有限公司 | 张明亮 | 苏店镇 | 东申家庄 | 利用原垃圾场荒芜土地，种植经济林及发展林下养殖。 | 50 | 45 | 5 |  | 2026.01-2026.08 | 改善周边环境，三年后产值水果预计10000斤左右。产值蛋、禽类5000斤左右，用于壮大村集体经济。
7 | 新建 | 养殖 | 白家沟村羊场建设项目 | 白家沟村经济合作社 | 宋泽平 | 郝家庄镇 | 白家沟村 | 新建羊舍三栋，院内硬化，建设围挡，蓄水池，管道铺设，羊舍内配套设备等建设内容 | 195 | 80 | 15 |  | 2026.5-2026.10 | 该项目投产后壮大集体经济，每年可增加集体收入5万元。
8 | 新建 | 冷库 | 郝家庄镇景家沟村冷库保鲜 | 景家沟村经济合作社 | 李海峰 | 郝家庄镇 | 景家沟 | 冷库一座 | 260 | 130 | 130 |  | 2026.3.1-2026-10.30 | 冷库保鲜，壮大集体经济收入，带动村民就业
9 | 新建 | 种植 | 2026年北呈乡朔村种植天麻项目 | 朔村经济合作社 | 李海兵 | 北呈乡 | 朔村 | 升级改造原有温室大棚2亩，用于种植天麻 | 30 | 20 | 10 |  | 2026.04-2026.08 | 中药材天麻种植项目每亩地产值6000斤左右。预计每亩地收益20000元左右，用于壮大集体经济
10 | 新建 | 种植 | 2026年北岭头村酸枣种植示范基地项目 | 北岭头村经济合作社 | 崔亚卫 | 北呈乡 | 北岭头村 | 流转土地15亩、地膜覆盖、酸枣苗购买，围栏重置及技术培训等 | 15 | 10 | 5 |  | 2026.03-2026.05 | 打造酸枣种植示范基地，预计每亩产值600斤--800斤，每亩收益3000元-4500元，用于壮大集体经济
11 | 新建 | 加工类 | 2026年植物工厂二期项目 | 潞禾升农业科技有限公司 | 申少飞 | 南宋镇 | 南宋村 | 改建豆制品生产加工车间1000平米，完善相关配套设施 | 400 | 120 | 280 |  | 2025年12月-2026年6 | 改建豆制品生产加工车间1000平米，机器设备合格
12 | 新建 | 农村产业发展 | 仓储物流基地建设及周边配套设施 | 韩店街道南沟村经济合作社 | 邢延峰 | 韩店街道 | 南沟村 | 利用我村旧址的闲置宅基地，通过“企业资金+农户入股+村合作社模式，引进项目资金，开发仓储物流业务，规划占地约10亩，共6600m,采用钢架结构，投入资金约500万元。 | 500 | 250 | 60 | 190 | 2026年1月-2027年10月 | 形成多功能于一体的现代化、智慧化、综合性电商物流中心，带动本地农产品销售、推动农业产业化升级，带动村民不出村增加收入，预计将年增加集体收入50万元。
13 | 新建 | 养殖 | 小河村循环农业 | 小河村经济合作社 | 王河发 | 西池乡 | 小河村 | 建设养猪场、蔬菜大棚 | 300 | 60 | 240 |  | 2026.05-2026.10 | 带动群众务工，资产收益分红，流转土地
14 | 新建 | 养殖 | 西故县元亭蛋鸡养殖 | 长治市园亭开发有限公司 |  | 西池乡 | 西故县 | 建设5万只蛋鸡养殖场 | 100 | 80 | 20 |  | 2026.01-2026.08 | 带动群众务工，资产收益分红
15 | 新建 | 大棚 | 东庄村经济合作社春秋大棚建设 | 东庄村经济合作社 | 王亚鹏 | 西火镇 | 东庄村 | 新建春秋大棚 | 50 | 25 | 25 |  | 2026.01-2026.06 | 预计产值西红柿50万斤，预计收入每年收入8万元，用于壮大集体经济
16 | 新建 | 种殖 | 西蛮掌村经济合作社春秋大棚建设 | 西蛮掌村经济合作社 | 牛建国 | 西火镇 | 西蛮掌村 | 新建春秋大棚 | 75 | 40 | 35 |  | 2026.01-2026.08 | 种植西红项目每亩地产值20000斤，预计每亩地收益20000元左右，用于壮大集体经济
17 | 新建 | 产业 | 区农业农村局第一产业高质量发展项目 | 区农业农村局 | 李晋芳 | 上党区 | 上党区 | 设施农业、日光温室、食用菌房等奖补 | 280 | 280 |  |  | 2026.03-2026.10 | 提高产品质量，增加农民收入，满足人民日益增长的美好生活的需要
18 | 新建 | 种植 | 少数民族发展资金项目 | 区委统战部 | 田媛 | 上党区 | 上党区 | 种植中药材 | 20 | 20 |  |  | 2026.05-2026.09 | 发展农村集体经济 ，增加少数民族居民收入
19 | 新建 | 基础设施 | 贫困林场资金项目 | 区林业局 | 王彩霞 | 上党区 | 上党区 | 基础设施 | 30 | 30 |  |  | 2026.05-2026.08 | 改善林场基础设施条件
20 | 新建 | 金融保险配套 | “百社亿元”贷款贴息 | 区农业农村局 | 李晋芳 | 上党区 | 上党区 | 政府贴息奖补 | 234.03 | 234.03 |  |  | 2026.01-2026.12 | 充分利用农业信贷担保政策，解决农业适度规模经营中的融资难题
21 | 新建 | 产业 | 区级配套产业奖补 | 区农业农村局 | 李晋芳 | 上党区 | 上党区 | 大豆、玉米带状复合种植奖补 | 300 | 300 |  |  | 2026.01-2026.12 | 按照申报要求，全部发放到位，提高实施主体积极性
二、乡村建设行动类
22 | 新建 | 基础设施 | 2026年东和乡辉河村南护坡工程项目 | 辉河村民委员会 | 王海平 | 东和乡 | 辉河村 | 新修石岸约70米，平均高度约2.5米 | 23 | 20 | 3 |  | 2026.04-2026.06 | 彻底解决道路坍塌隐患问题，构建安全稳固的生态防护体系，改善农村人居环境，提升村民生活安全感和幸福感。
23 | 新建 | 基础设施 | 红绿彩村街巷硬化、亮化工程 | 红绿彩村委 | 崔红军 | 八义镇 | 红绿彩村 | 对街巷破损路面修复硬化1500平方米，衔巷亮化太阳能路灯60盏。 | 35 | 30 | 5 |  | 2026.03-2026.10 | 对红绿彩村部分街巷道路进行修缮硬化，安装路灯，以更好配套红绿彩瓷产业发展，助力村级集体经济发展。
24 | 维修 | 道路 | 曹家堰村北新街道路饰设 | 曹家堰村民委员会 | 沈文军 | 苏店镇 | 曹家堰 | 道路损坏，需新铺 | 25 | 20 | 5 |  | 2026.01-2026.08 | 改善村内道路，方便出行
25 | 新建 | 修路 | 农田道路土地庙路 | 郝店村经济合作社 | 张样文 | 苏店镇 | 郝店村 | 改修水泥路 | 31 | 16 | 15 |  | 2026.03-2026.05 | 本项目改善村内农田林网道路条件，有效促进乡村产业发展
26 | 扩建 | 基础设施 | 北郭村南大道扩建 | 北郭村民经济合作社 | 宋秀强 | 郝家庄镇 | 北郭村 | 加宽村南东起刘家庄村西至通乡路段 | 50 | 45 | 5 |  | 2026.07-2026.11 | 硬化路面，改善人居环境，村容村貌改善
27 | 重建 | 农村基础设施建设 | 2026年北呈乡朔村巷道修复改造工程 | 朔村村委 | 李海兵 | 北呈乡 | 朔村 | 朔村巷道修复改造工程（路基及砖面铺设）长约1100米，宽4米 | 80 | 50 | 30 |  | 2026.06-2026.12 | 提升村容村貌，解决百姓出行不便问题
28 | 新建 | 基础设施 | 北头村街巷修复硬化项目 | 北头村经济合作社 | 申凯 | 荫城镇 | 北头村 | 对村内集中供热工程损坏的街巷路面进行修复 | 29.8 | 10 | 19.8 |  | 2025.10-2025.11 | 修复村内损坏的街巷路面。
29 | 新建 | 道路硬化 | 村内道路修缮 | 南河村民委员会 | 牛慧芳 | 西火镇 | 南河村 | 1.村内道路硬化1400米，约7000平方 。2.道路修缮500米。 | 96 | 96 | 0 |  | 2026.04-2026.08 | 确保村民通行
三、巩固三保障成果类
30 | 新建 | 综合保障 | 2026年脱贫户及监测对象意外伤害保险 | 区乡村振兴发展中心 | 刘宁宁 | 上党区 | 上党区 | 用于为脱贫户及监测对象缴纳意外伤害 | 54.808 | 54.808 |  |  | 2026.03-2026.04 | 为全区贫困户缴纳大病医疗意外补充保险，降低贫困户经济压力，对患病的贫困户给予经济上的帮助，提供基本医疗保障，减轻社会负担
31 | 新建 | 综合保障 | 2026年建档立卡精神病患者生活补助 | 区乡村振兴发展中心 | 王琴 | 上党区 | 上党区 | 为爱民医院和城区二院住院的建档立卡精神病患者提供生活补助 | 28 | 28 |  |  | 2026.01-2026.12 | 解决贫困群众的实际问题，回应群众呼声，达到解救1人，脱贫一户的目标，从而降低贫困户经济压力，为精神病患者提供基本医疗保障，减轻社会负担
32 | 新建 | 综合保障 | 2026年“防返贫、防致贫”保险 | 区乡村振兴发展中心 | 刘宁宁 | 上党区 | 上党区 | 为全区脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户购买该保险，减轻其家庭负担，防止其返贫、致贫 | 36.45 | 36.45 |  |  | 2026.03-2026.04 | 及时支付资金，确保贫困人口能享受到保险理赔，减轻其家庭负担
33 | 新建 | 综合保障 | 2026年南宋镇巩固脱贫成果奖补 | 南宋镇政府 | 李鹏伟 | 南宋镇 | 南宋镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 28 | 28 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
34 | 新建 | 综合保障 | 2026年西池乡奖补类资金 | 西池乡政府 | 王立 | 西池乡 | 西池乡 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 113 | 113 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
35 | 新建 | 综合保障 | 2026年度八义镇各类奖补项目 | 八义镇政府 | 宋毅 | 八义镇 | 八义镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 120 | 120 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
36 | 新建 | 综合保障 | 2026年荫城镇奖补项目 | 荫城镇政府 | 郭敏 | 荫城镇 | 荫城镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 65 | 65 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
37 | 新建 | 综合保障 | 2026年北呈乡各类奖补项目 | 北呈乡政府 | 王阳格 | 北呈乡 | 北呈乡 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 33 | 33 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
38 | 新建 | 综合保障 | 2026年郝家庄镇奖补 | 郝家庄镇政府 | 李征 | 郝家庄镇 | 郝家庄镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 100 | 100 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
39 | 新建 | 综合保障 | 2026年苏店镇各类奖补资金 | 苏店镇政府 | 崔旭林 | 苏店镇 | 苏店镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 260 | 260 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
40 | 新建 | 综合保障 | 2026年东和乡各类奖补项目 | 东和乡政府 | 耿楠 | 东和乡 | 东和乡 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 35 | 35 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
41 | 新建 | 综合保障 | 2026年韩店街道各类奖补 | 韩店街道 | 平卫亭 | 韩店街道 | 韩店街道 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 75 | 75 |  |  | 2026.01-2026.12 | 给脱贫户监测户400余人发放奖补资金
42 | 新建 | 综合保障 | 2026年振兴务工奖补、尊老孝亲奖补 | 振兴新区 | 暴雨竹 | 振兴村 | 振兴村 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 2 | 2 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
43 | 新建 | 综合保障 | 2026年西火镇各类奖补项目 | 西火镇政府 | 都娟 | 西火镇 | 西火镇 | 为贫困户发放劳务奖补、种养殖奖补等 | 60 | 60 |  |  | 2026.01-2026.12 | 巩固脱贫攻坚成果，防止致贫返贫，提升脱贫户及监测户自身发展发展动力。
44 | 新建 | 教育 | 上党区雨露计划 | 区乡村振兴发展中心 | 王琴 | 上党区 | 上党区 | 为贫困学生发放补助，每生每年3000元 | 50 | 50 |  |  | 2026.05-2026.09 | 通过发放资助资金，减轻贫困家庭学生就学压力
45 | 新建 | 教育 | 2026年上党区大学生一次性资助 | 区乡村振兴发展中心 | 王琴 | 上党区 | 上党区 | 为贫困学生发放补助，每生每年5000元 | 10 | 10 |  |  | 2026.07-2026.09 | 通过发放资助资金，减轻贫困家庭学生就学压力
46 | 新建 | 教育 | 2026年监测对象大学生资助 | 区乡村振兴发展中心 | 王琴 | 上党区 | 上党区 | 为符合条件的监测对象家庭学生发放资助，包括专升本及本科以上大学生，每人3000元/年 | 3 | 3 |  |  | 2026.03-2026.09 | 为2023年符合条件的脱贫户及监测对象家庭学生发放资助，包括专升本及本科以上大学生，每人3000元/年
四、就业类
47 | 新建 | 综合保障 | 2026年上党区脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目 | 各乡镇 | 马亮兵 | 上党区 | 上党区 | 按照要求，对连续外出务工满6个月的脱贫户补助资金，1200元 | 78 | 78 |  |  | 2026.01-2026.12 | 增加脱贫劳动力外出务工积极性，增加其收入
五、乡村治理和精神文明建设类
六、易地搬迁后扶类
七、项目管理费
八、其他类